## Extract
Date | Référence | Workpackage | Problème | Action curative | Analyse cause | Action préventive | Origine | Pondération | Responsable | Créateur | Famille d'erreur 1 | Famille d'erreur 2 | Date prévisionnelle | Date report | Date de clôture | Observation
19/09/2017 | avis 498832 - couronne/cadre | DNO - Inlet A350 | erreur diamètre de perçage | MAJ avis O9 et TDR | rapidité de traitement |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur besoin initial |  | 2017-09-19 |  | 2017-09-19 | MAJ TDR et avis O9 réalisée Erreur sans impact : chiffrage TDR non réalisé et non impacté par ce détail
23/05/2017 | N21PIN490-11104A-FI1-000-A3 | DNA/WP2 - Projets SA | validation de la SOI sans avoir remplis le tableau d'évolution | création de l'indice supérieur |  |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo |  | Erreur de document
22/05/2017 | TDR 484819 / CAO | DNO - Inlet A350 | infos du cdc non suffisantes pour excent | recherche des infos et mise à jour cdc |  |  | retour chargé d'affaires |  | Autre | FERREIRA Célia | Données sources incomplètes |  | 2017-05-24 |  |  | RTO du chargé d'affaire pour des informations complémentaires non indispensables pour la réalisation de l'outillage demandé
19/05/2017 | T000500668 ind A2 | DNO - Inlet A350 | inversion quantité outillages par repère | mise à jour cdc | faute d'inattention |  | retour chargé d'affaires |  | AAA | FERREIRA Célia | erreur maj des données | Erreur humaine | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
18/05/2017 | FL202 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Création d'un CDC pour le mauvais outillage 31500D57133241000 --> grille CDM C36 | changement dénomination CDC avec Référence disponible | Problème de compréhension avec la production |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo
18/05/2017 | Modif T000500588 | DNO - Inlet A350 | erreur plan implantation outillage dans atelier dans CDC | remplacement plan dans cdc | erreur d'inattention |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document | Erreur humaine | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
18/05/2017 | Modif T000500590 | DNO - Inlet A350 | erreur plan implantation outillage dans atelier dans CDC | remplacement plan dans cdc | erreur d'inattention |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document | Erreur humaine | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
18/05/2017 | Modif T000500591 | DNO - Inlet A350 | erreur plan implantation outillage dans atelier dans CDC | remplacement plan dans cdc | erreur d'inattention |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document | Erreur humaine | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
18/05/2017 | Modif T000500592 | DNO - Inlet A350 | erreur plan implantation outillage dans atelier dans CDC | remplacement plan dans cdc | erreur d'inattention |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document | Erreur humaine | 2017-05-19 |  | 2017-05-19
17/05/2017 | Panoplies AG BOUL NEO | DNA/WP3 - Projets LR | Problème de quantité, code longueur et code couleur des fixations | Reprise des 6 documents |  |  | Retour Production |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur de document |  |  |  | 2017-05-17
09/05/2017 | F40PINMB0100101A | DNA/WP3 - Projets LR | Oubli de passage en VL de l'APNT de la gamme | Passage en VL du document |  |  | Retour Préparation |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur de document
04/05/2017 | L80MRAIL0201000T | DNA/WP8 - CWB A380 | BUG enregistrement SAP PEA | Pas d'action curative, bug système | Enregistrement du ducoment non pris en compte | Pas d'action préventive, bug système | Retour Préparation | 0 | Autre | BATARD Florian | Pb informatique | Erreur de document | 2017-05-04 |  | 2017-05-04 | Ré-indicage de la SOI + extract d'un original non buger pour réinsertion et mise à jour des modifications non prises en compte dans le dernier indice
07/04/2017 | fl207 | DNA/WP2 - Projets SA | Perçage à 20% de la couture extrados avant décalé | Reprise des bon perçage à 20%; les perçage déjà fait ne seront donc pas repris par le robot | plan de la SO1 programmation vue intérieure caisson; inversion des cotés droite et gauche |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo
06/04/2017 | D21P1-430ESSAI63 | DNA/WP5 - AG SA | OP qui tombent sur tous les avions | Modification des validités de la gamme | Mauvaise validités |  | retour ordo |  | AAA | HENNEQUIN Juliette | ERREUR VALIDITE
04/04/2017 | D54110035000-SPC-015-A4 | DNO - Inlet A320 | Oubli modif avant validation | Réindicage SPC | Manque d'innatention |  | Retour Préparation | 0 | AAA | PATRON Benjamin | erreur maj des données
04/04/2017 | 62600D57910189200 | DNA/WP5 - AG SA | Mauvaise référence plan d'assemblage dans la fiche de liaison IMP (321 au lieu de 320) | Nouvelle fiche IMP | Erreur d'innatention |  | Retour intégrateur |  | AAA | VION Gwenaël | Erreur besoin initial
04/04/2017 | Documents SOI | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Indice A1 créé pour changement de titre SOI et validé. Après investigation, tout contenu SOI à revoir, création A2 | Mise à jour du contenu via indice A2 | [5 empty] | MOREAU Sébastien
03/04/2017 | D54110419000-130-050-B0 | DNO - Inlet A320 | Oubli d'intégrer la mousse de protection de la sangle NIDA | Mise à jour de la SOI + communication auprès des 2 équipes (matin / après midi) | Oubli d'intégrer la mousse de protection de la sangle NIDA | à la démonstration intégrer MAJ de la SOI | Retour Préparation | 0 | AAA | CHAUVIN Stéphane | erreur maj des données
30/03/2017 | FL208 | DNA/WP7 - A400M | Manque nouveau suffixe des contre éclisses dans FI | modif FI | manque d'innatention |  | Retour Préparation | 0 | AAA | NOYELLE Franck | Données sources incomplètes | Erreur humaine
28/03/2017 | D21ALB512-06100A | DNA/WP2 - Projets SA | Erreur chiffrage Ticon => utilisation de la CA01 => chiffrage de la gamme D21AGC510-30100A planté | Vu avec S.Ayrault, supprimer le chiffrage de D21AGC510-30100A et reprendre celui de la gamme d'origine |  |  |  |  | AAA | MEUNIER Muriel | Erreur humaine
24/03/2017 | Sujet série | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Oublie d'intégrer les MSN 1821, 1822 et 1823 pour la gamme de rattrapage F40LGCRATT01825M | Intégration des validités MSN 1821, 1822 et 1823 sous la station FHAS22 (En plus des MSN 1825,1826,1827,1828 etc ) | Mauvaise lecture du PFE | Etre plus attentif | retour ordo | 0 | AAA | RAOUL Killian | Erreur humaine | ERREUR VALIDITE |  |  |  | Je n'ai pas suivi l'ordre de passage réel à l'atelier des MSN, cest-à-dire MSN 1825, 1821, 1822, 1823, 1826, 1827, 1828 etc Je n'ai pas trier la colonne date du PFE par ordre croissant, le PFE ma donc donné les MSN par ordre numérique.
23/03/2017 | D21PIN54n-15220a | DNA/WP2 - Projets SA | Indication sens des fixations pour supports + mise en page général du document | Modification du document | manque d'attention |  | Retour Préparation | 0 | AAA | QUERIC Pierre | Erreur copier/coller
22/03/2017 | D21FLS430-06100A-130-010-A0 | DNA/WP2 - Projets SA | Création référence SOI D21FLS430-06100A au lieu de la référence D21FLS430-06000A | Sous la référence D21FLS430-06100A, modification de la désignation SOI en NON UTILISE et suppression des données SOI |  |  |  |  | AAA | AUGUSTE Audrey | Erreur de document
22/03/2017 | 62900D57134305000 | DNA/WP2 - Projets SA | Livraison d'une plaque de positionnement de support non conforme au plan | Relance + MAJ PLAN | Mauvaises cotations ou erreur fournisseur |  | Retour Préparation |  | Fournisseur | COURSON Olivier | [5 empty] | Réalisation d'une plaque en DIO pour positionner un support sur le C42 LAR A321 ACF
20/03/2017 | fl207 | DNA/WP2 - Projets SA | création de l'article GAMR pour le magasin 61m3 au lieu de mo1 | création de l'article GAMR pour le magasin mo1 |  |  | Retour Préparation |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo | erreur renseignement article gamme
14/03/2017 | 95400D57134002000 | DNA/WP2 - Projets SA | création de la mauvaise ref article 95400D57134002 | création de la bonne ref article outillage : 95400D57134002000 | manque de vigilance |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo
10/03/2017 | t000821938 | DNO - Inlet A350 | manque de précision TDR | modification TDR et avis O9 |  |  | retour chargé d'affaires |  | AAA | FERREIRA Célia | Données sources incomplètes
08/03/2017 | PANNL510N21LAVRENF/130/000/A2 | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvaises fixations dans la panoplie | passage à l'indice + modif des fixations |  |  | Retour Préparation |  | AAA |  | erreur maj des données
03/03/2017 | APNT-D21PEX571-12130A 130 203 APNT-D21PEX571-12130A | DNA/WP2 - Projets SA | Création inutile du document | création document générique APNT-RIVAUTOPAN-FI1-203-A4 | pb de communication |  | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier
28/02/2017 | Mise a jour gamme | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Erreur de FI dans la gamme. FI F40PEXTR0605539A-FI1-000-A4 eu lieu de F40PEXTR0605542A-FI1-000-A0 | Rectification de la gamme dans SAP + impression de la bonne gamme pour l'atelier | Manque d'attention lors de la création de la gamme | Relecture | Retour Production |  | AAA | CRETEGNY Mathieu | erreur renseignement gamme |  |  |  |  | Mauvaise FI dans la gamme suite a copie de gamme sans modification. De ce fait la FI est restée celle de la gamme prise en modèle. Résolution du problème par correction de la gamme et remise de la bonne référence de FI.
28/02/2017 | F48NER1G8000001A | DNA/WP3 - Projets LR | oubli du temps de préparation pour ope 10 de la gamme | correction du temps dans la gamme |  |  | Retour Préparation |  | AAA | TORRE Nicole | erreur renseignement gamme
27/02/2017 | FL169 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Chiffrage Ticon de l'OP 10 de la gamme F40AGB540-53101A incohérant | Rechiffrage + modification des temps dans les OF 5151159228, 51223118, 51223240, 51223350, 51223382, 51288617, 51338646 | Erreur manip SAP | N/A | Retour Préparation | 2 | AAA | RAOUL Killian | Erreur manipulation informatique
24/02/2017 | FL193 | DNA/WP7 - A400M | arbre CAO incomplet | nvelle demande d'arbre CAO avec pièces manquantes |  |  | retour fournisseur | 1 | AAA | NOYELLE Franck | Erreur plan incomplet | Données sources incomplètes |  |  |  | ajout du plan de montage diverter et pièces diverters arrières
24/02/2017 | FL196 | DNA/WP7 - A400M | Problème document standard doc | réécriture du standard doc |  |  | Retour Préparation | 3 | Autre | NOYELLE Franck | Erreur de document | Erreur de document |  |  |  | erreur de document standard doc d'une SOI
21/02/2017 | D21PEX481-17230A 130 010 A0 | DNA/WP2 - Projets SA | BUG affichage lors de la conversion PDF | passage à l'indice | bug informatique |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Pb informatique
21/02/2017 | D21PEX481-16230A 130 010/020 | DNA/WP2 - Projets SA | BUG affichage lors de la conversion PDF | passage à l'indice | pb informatique |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Pb informatique
16/02/2017 | D21PEX481-16230A 130 010/020 | DNA/WP2 - Projets SA | manque de précision sur process perçage dans SOI | mise à jour du document | pas d'info reçue lors de la rédaction |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Données sources incomplètes
16/02/2017 | F48NGGEO8000001A-FI1-000-A1 | DNA/WP3 - Projets LR | photo nervure droite au lieu de photo nervure gauche sur page 5 du document | création indice supérieur de document et correction | mauvais copier/coller |  | Retour Production |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur copier/coller
07/02/2017 | D21PEX571-13150A | DNA/WP2 - Projets SA | changement de la norme NSA2010-20 à NSA2010-A15 | Mise à jour de la norme dans SOI | oubli |  | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier
31/01/2017 | 51208603 | DNA/WP5 - AG SA | OF sur le mauvais MSN suite à réaffectation. | Modification de la validité de la gamme de réparation |  |  |  |  | AAA | JOULAIN Rudy
30/01/2017 | D21APPROPIEACF-M | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvais composant débité dans la nomenclature d'appro ACF | MAJ de la nomenclature effectuée |  |  | Retour Supply Chain |  | AAA | SUPIOT Jean-Philippe | erreur renseignement nomenclature | Erreur humaine
30/01/2017 | 62900D57914100000 | DNA/WP2 - Projets SA | Création de la version 62900D57914100000-SO1-STB-A1 | Création de la version 62900D57914100000-SO1-STB-A2 | ERREUR SAP |  | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier | Erreur de document | erreur maj des données
25/01/2017 | titre gamme acf | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvaise designation dans SAP et les titres des SOI | vérification titre et description | mauvaise application des golden rules |  | Retour Préparation |  |  | QUERIC Pierre | Erreur de document
24/01/2017 | F48C40GA0200100A-TR1-000-A0 | DNA/WP3 - Projets LR | PASSAGE DU DOCUMENT EN VL NON EFFECTUE | PASSAGE EN VL DU DOCUMENT |  |  | Retour Production |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur humaine
24/01/2017 | création SOI D21LAR511-11118A | DNA/WP2 - Projets SA | erreur opération SOI : attribution SOI à la mauvaise opération | SOI refaites | inattention et mauvaise relecture du travail effectué par l'apprenti |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document
24/01/2017 | SOI D21LAR511-11118A | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvais titre SOI | correction SOI sous SAP PEA | la gamme prise en exemple comportait l'erreur |  | Retour Préparation |  | AAA | HENNEQUIN Juliette | Erreur de document
24/01/2017 | création SOI D21LAR511-11118A | DNA/WP2 - Projets SA | mauvais titre SOI | correction des SOI sous PEA | la gamme prise en exemple présentait l'erreur |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document
20/01/2017 | Retorque AG SA | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Erreur commande fixations. Inversion ASNA 2529-5 ald ASNA 2529-4 | Recommande de fixations | Erreur dans la commande de fixations ASNA 2529 |  |  |  | AAA | GATINEL Kévin | Erreur besoin initial
22/12/2016 | Drapage Renfort AV HS | DNO - Inlet A320 | Dû au remplacement des tour PC sur 3 postes à draper, 2 postes ne fonctionnait plus pour draper avec les laser | Rappel l'informatique pour corriger les problèmes | L'informatique doit prévenir les personnes présente comme le chef d'équipe ou les RDZ | L'informatique doit prévenir les personnes présente comme le chef d'équipe ou les RDZ | retour programmation | 0 | Fournisseur | CHAUVIN Stéphane | Pb informatique
22/12/2016 | Référence TR1 mauvaise | DNO - Inlet A320 | La référence du TR1 créé n'est pas A320, TR1 en Lettre V au lieu de commancer par un D | Nouveau TR1 réalisé par le management qualité | Mauvaise référence réalisé par le management qualité | Avant d'intégrer dans les gammes vérifier la référence du TR1 | Retour Qualité | 0 | Client | CHAUVIN Stéphane | Erreur de document
19/12/2016 | CAO 11 ABREAST | DNA/WP8 - CWB A380 | Manques de perçages dans les PDCE côté Saint Nazaire | Refonte et transmission des mylars à NZ pour corriger | CAO de base ne comportait pas tous les supports | Intégrer les alésages non habités dans le contrôle CAO du caisson | Retour Préparation | 1 | AAA | BATARD Florian | Données sources incomplètes | Erreur besoin initial |  |  |  | Le problème aurait pu être déselé plus tôt si dans la CAO de contrôle du caisson étaient afficher les alésages non habités (réservés à NZ), reste chantier rattrapage à lancer avant le 23/12/2016
30/11/2016 | Essai quille ajustée | 0 - AAA | Pas de disponibilité pour faire l'essai sur 7654 | Modification des validités | Erreur de lancement (avion en DNA435 au lieu de DNA440) | Modification des validités | Retour Production |  | AAA | VION Gwenaël | ERREUR VALIDITE
29/11/2016 | D20RELEVEQUILLEM | DNA/WP5 - AG SA | Lancement impossible | Changement statut S en R | Erreur statut S au lieu de R |  | Retour Logistique |  | AAA | VION Gwenaël | erreur renseignement gamme
24/11/2016 | 50795960 | DNA/WP5 - AG SA | Mauvais MSN pour le remplacement du demi panneau extrados | Modifier la validité dans la station de réparation |  |  |  |  | AAA | JOULAIN Rudy
23/11/2016 | 31300D57134316000-SO1-UP1 | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvaise entrée d'information dans la fiche SO1/UP1 | Modification de ces données | Manque donnée de base | Vérifier les données de bases | Retour Production | 1 |  | QUERIC Pierre | erreur maj des données
22/11/2016 | APNT-F40AGC580-05100A | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Problème mise en page lors de la publication du doc | passage à l'indice et modification document | bug SAP |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Pb informatique
22/11/2016 | APNT-F40AGC580-04100A | DNA/WP1 - Sujets Transverses | oubli changement station et ligne de production lors de la duplication | passage à l'indice | inattention |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document
22/11/2016 | Nouveaux TR1 | DNO - Inlet A320 | Impression en double sur les nouveaux TR1 en sortie prod | Suppression des TR1 en doublons dans les gammes | J'ai intégré un TR1 dans chaque OP | Intégration de TR1 avec un seul impression à l'OF | Retour Préparation | 0 | AAA | CHAUVIN Stéphane | erreur renseignement gamme
22/11/2016 | D21PEX481-14200A | DNA/WP2 - Projets SA | création inutile SOI D21PEX481-14200A-130-070-A0 | corrigé | mauvais découpage des opérations |  | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier | Erreur de document
21/11/2016 | APNT-F40AGC580-04100A | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Erreur titre opération | passage à l'indice |  |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document
21/11/2016 | Gamme nervure G et D | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvaise organisation des docs dans la gammes | Modification des doc dans les différentes opérations | comprehension application des golden rules |  | Retour Préparation | 1 | AAA | QUERIC Pierre | erreur renseignement gamme
21/11/2016 | D21PEX481-14200A | DNA/WP2 - Projets SA | création inutile SOI D21PEX481-14200A-130-080-A0 | corrigé | Mauvais découpage des opérations |  | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier | Erreur de document
21/11/2016 | D21PEX481-14200A | DNA/WP2 - Projets SA | Création inutile SOI D21PEX481-14200A-130-090-A0 | corrigé | Erreur de numéro d'opération | corrigé | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier | Erreur de document
21/11/2016 | SOI nervure G et D | DNA/WP2 - Projets SA | Informations érronées dans les SOI | Modification des information | Manque d'attention |  | Retour Préparation | 1 | AAA | QUERIC Pierre | erreur maj des données
17/11/2016 | D21PEX481-14200A | DNA/WP2 - Projets SA | erreur de remplissage des références BE dans la nomenclature SAP | correction de la nomenclature SAP | mauvaise compréhension du découpage des opérations |  | Retour Préparation |  | AAA | COURSON Olivier | erreur maj des données
16/11/2016 | DDL RTO | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Pièce refusées car non conformes à la définition, sur-épaisseur sous zone ajustage | Nouvelle analyse et accord DDL | Croquis mal renseigné, DDL sans avis BE | Apporter une meilleure attention lors de l'analyse |  |  |  | MOREAU Sébastien | [5 empty] | DDL renvoyée dans parcours signature avec accord le 16/11/2016
15/11/2016 | Retorque AG SA | DNA/WP1 - Sujets Transverses | OP qui remontent sur 1er MSN Retorque A321 NEO | Analyse et création des 3 nomenclatures des 3 OPE concernées |  |  | Retour Préparation |  | AAA | GATINEL Kévin | erreur renseignement nomenclature |  |  |  |  | 1ère cause potentielle résolue. Le souci peut venir également d'un bug informatique (vu avec le SVP). A voir après prochain calcul MRP
14/11/2016 | F57116761 / F57116784 | DNA/WP3 - Projets LR | Statut d'un autre plan que F57116784 par inadvertance | 23636 pour remise en état du plan concerné |  |  | Retour Préparation |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur manipulation informatique
28/10/2016 | 100000456173 | DNA/WP2 - Projets SA | Erreur dans l'expression du besoin. | Modification du besoin (document word) |  |  |  |  | AAA | JOULAIN Rudy
27/10/2016 | Mise à jour OF gamme D21PEX47E-10200A | DNA/WP2 - Projets SA | Problème de zippage des opérations par les compagnons AAA (S/T) | Modification de la gamme et mise à jour des OF convertis | Mauvais poste de travail dans gammes, poste de travail Airbus au lieu de S/T - oublie de modification lors du transfert |  | Retour Production |  | AAA | AUGUSTE Audrey | ERREUR POSTE DE TRAVAIL |  |  |  |  | Modification des OF suivants : 50510303  7539 / 50508855  7541 / 50434708  7564 / 50523771  7570 / 50434867  7584 / 50435004  7589 / 50523774  7610 / 50523772  7611 / 50474305  7613 / 50523777  7617 / 50567203  7627 / 50525927  7631 / 50610598  7634 / 50610634  7639 / 50610607  7636 / 50646258  7650 / 50610505 - 7651
25/10/2016 | APNT-F40AGC580-00100A | DNA/WP1 - Sujets Transverses | pages superposées lors du passage en pdf | passage à l'indice mais action inefficace ==> incident déclaré | vérification mise en page : sauts de page présents et ancrage des images ok |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Pb informatique |  |  |  |  | attente résolution incident 23636 avant clôture anomalie
25/10/2016 | APNT-D20P6-430-10103A | DNA/WP1 - Sujets Transverses | pages superposées lors du passage en pdf | passage à l'indice mais problème persistant ==> création incident service informatique | vérification mise en page : sauts de page présents et ancrage des images ok |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Pb informatique |  |  |  |  | Incident déclaré au 23636, attente résolution problème pour clôture de l'anomalie
25/10/2016 | Suivi VP Semaine 26 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Perte de données VP (indicateurs) suite à bug fichier excel | demande de restauration du dossier réseau + archivage de certaines données pour alléger le fichier | fichier lourd en données / bug informatique |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Pb informatique |  |  |  |  | anomalie déclarée en juin ==> clôture en octobre suite oubli passage 100% à la fin de l'action corrective
25/10/2016 | rédaction APNT | DNA/WP1 - Sujets Transverses | non sauvegarde des données modifiées | réécriture du document |  |  | Retour Préparation |  | Autre | FERREIRA Célia | Erreur manipulation informatique |  |  |  |  | anomalie déclarée en avril et pas octobre
21/10/2016 | d21c42581-10104A | DNA/WP2 - Projets SA | Inversion des code dans mon analyse des machines LGP utilisées | nouvelle mesure sur les machine LGP | inversion du code6 avec le code 5, du code 5 avec le code 4, . |  | Retour Supply Chain |  | AAA | QUERIC Pierre
21/10/2016 | 100000462243 | DNA/WP5 - AG SA | Oublie des tolérances de Ø des canons | Ajout des tolérances sur le plan + dans le texte de la DIO |  |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | PIERRE Anthony | erreur maj des données
18/10/2016 | FL 158 | DNA/WP7 - A400M | création d'une DIO au lieu d'un avis O9 | cloture de la DIO crétion de l'avis O9 |  |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo
14/10/2016 | Chiffrage Retorque | DNA/WP5 - AG SA | Chiffrages de certaines OP modifiés par erreur (manque de communication) | Ré-insertion des chiffrages d'origine | Manque de communication | Bonne communication entre préparateurs lors de transferts de sujets | Retour Préparation |  |  | MOREAU Sébastien | erreur maj des données |  |  |  |  | Mise à jour des opérations et documents associés. RAS
05/10/2016 | 97100M57112132000-SO1-STB-A0 | DNA/WP7 - A400M | Mauvaise données de poids des contre-éclisses | Recherche sur PRIMES | manque d'attention |  | Retour Préparation | 0 | AAA | NOYELLE Franck | Erreur de document | Erreur besoin initial
28/09/2016 | D579120980001A-SF1-000-A0 | 0 - AAA | Manque de clarté dans la SF1 | Correction de la SF1 |  |  | retour fournisseur |  | AAA | VION Gwenaël | Erreur besoins fournisseur
21/09/2016 | NT-005033018 | DNO - Inlet A320 | RTO sur dérogation | Ajout du titre de la divergence | Oubli du titre de la divergence enregistrée |  | Retour BE |  | AAA | BAILLY Romain
21/09/2016 | D21ET-430ESSAI36 | DNA/WP5 - AG SA | Perte du fichier source document SOI sous PEA | Contact support informatique | Plantage de SAP PEA |  | Retour Préparation |  | Autre | VION Gwenaël | Pb informatique
21/09/2016 | FL 128 | DNA/WP7 - A400M | Récupération des dimensions des mauvaises cales demi-lune. | Etre plus précis dans la transmission des infos. Récupération sur les bonnes cales |  |  | Retour Préparation |  | AAA | LEGRAND Clément
20/09/2016 | FL138 | DNA/WP7 - A400M | Problème informatique base Access (demande STP) | Déclaration incident | Informatique |  | Retour Préparation | 1 | Autre | NOYELLE Franck | Erreur de document | Pb informatique
19/09/2016 | Document FERT | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Mauvais titrage FERT | Création indice supérieur pour modification du titrage | Expérience | Rappel de procédures générales Préparation |  |  |  | MOREAU Sébastien | Erreur de document
16/09/2016 | TDR | DNA/WP5 - AG SA | Mauvaise version utilisée pour TDR 455034 | MAJ avec la nouvelle version |  |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | PIERRE Anthony | Erreur de document
16/09/2016 | TDR | DNA/WP5 - AG SA | Mauvaise version utilisée pour TDR 455062 | MAJ avec la nouvelle version |  |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | PIERRE Anthony | Erreur de document
16/09/2016 | Création SO1 programmes MOD Té verticaux | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Manque une identification pour un perçage d'avant trou Ø6 sur la cartographie de perçage pour deux SO1 | NA | Inatention | NA | retour programmation | 1 | AAA | RAOUL Killian
16/09/2016 | Outillage non conforme | DNA/WP8 - CWB A380 | L'outillage de positionnement du Rail 7 au C50 n'est plus conforme suite au changement de définition 11 ABREAST | Reprise de l'outillage par le service J&T en urgence | L'outillage n'a pas été identifié comme impacté par la MOD 11 ABREAST | Refaire le parcours outillage avec les compagnons | Retour Préparation |  | AAA | BATARD Florian | Erreur besoin initial |  |  |  |  | Après reprise de l'outillage la production a pu reprendre le travail
16/09/2016 | Outillage Non conforme | DNA/WP8 - CWB A380 | L'outillage de placement des potences n'est plus conforme suite au changement de définition 11 ABREAST | Reprise de l'outillage en urgence au service J&T | Moyen non identifié comme impacté pendant l'indus de la MOD | Refaire le parcours des outillages avec les compagnons | Retour Préparation | 3 | AAA | BATARD Florian | Erreur besoin initial |  |  |  |  | Problème à la première reprise de l'outillage, le chanfrein demandé n'as pas été mis au bon endroit
14/09/2016 | Outillage non conforme | DNA/WP8 - CWB A380 | La grille de perçage gousset Droite n'est pas conforme à la définition demandé par la préparation | Reprise des grilles par l'entreprise responsable (EXCENT) | Lors de la création de la CAO, copie de la plaque arrêtoire Gauche sur l'outillage droite au lieu d'une symétrie | Faire un check préliminaire des CAO créer par les forunisseurs | retour fournisseur |  | Fournisseur | BATARD Florian | Erreur besoin initial |  |  |  |  | Action engagée auprès d'EXCENT pour reprendre la grille avant la fin de la semaine 37, attente retour EXCENT
14/09/2016 | Outillage non conforme n°2 | DNA/WP8 - CWB A380 | L'outillage de positionnement des potences n'était pas conforme à la demande sur le plan fourni au service J&T | Reprise de l'outillage une deuxième fois par le service J&T | L'opérateur n'as pas bien compris le plan de reprise de l'outillage | Laisser à disposition le numéro des préparateur au fil rouge pour toutes questions concernant la reprise des outillages | retour fournisseur | 1 | Fournisseur | BATARD Florian | Erreur besoin initial |  |  |  |  | Après reprise de l'outillage par le service J&T, la production à pu continuer à travailler
14/09/2016 | Modification Gammes N1 SA | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Opération sortie de poste supprimée suite redécoupage gamme mais devant être maintenue pour Ctrl Spécifique | Ajout opération en gamme série+TR1 associé, création gamme de rattrapage pour les MSN déjà convertis | Chiffrage sortie de poste concernait une autre gamme et pas de TR1 dans les Gammes A320 étant référence pour A321 | Revoir le processus exact production et contrôle si présence de documents dans OP pour tous STD avions avant modification | Retour Production |  | AAA | MOREAU Sébastien | erreur maj des données
14/09/2016 | 61150f571121010044 et 045 SO1 A0 | DNA/WP3 - Projets LR | manque d'une identification de perçage sur 2 SO1 | correction des documents |  |  | retour programmation |  | AAA | TORRE Nicole
09/09/2016 | ajout gamme dans station | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Temps traitement MO dans gammes mal indiqué | N/Z | Manque d'attention | N/A | Retour Préparation | 0 | AAA | RAOUL Killian | [5 empty] | Lors de la création des 2 gammes LGAR A330, le temps des opérations d'attestation de conformité notés dans l'onglet Temps PREPA MO au lieu de Temps de traitement MO
09/09/2016 | Modif gamme | DNA/WP3 - Projets LR | Erreur d'orientation du support | Modification d'orientation du support |  |  | Retour Préparation | 1 | AAA | QUERIC Pierre | erreur plan support dans FI |  |  |  |  | Modification des repères des zones 1 à 6 dans la FI :F48PINET8000000A-FI1-000-A2
08/09/2016 | Extract SAP A320 & A400M 08/16 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | erreur de maj données pareto non VP A320 | maj des données et corrections des liens entre les fichiers |  |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | erreur maj des données
07/09/2016 | FL 110 | DNA/WP6 - AG LR | outillage demandé par Liza ne correspond pas aux attentes de la production. En temps l'outillage à été modifié par les CT et correspond aux attentes de la production | aucune fiche de liaison soldée |  |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo
07/09/2016 | FL111 | DNA/WP6 - AG LR | Suppression photo par inadvertance prise à NZ | Demande d'infos au service PREP NZ |  |  | Retour Préparation | 1 | AAA | NOYELLE Franck | Erreur de document | Erreur manipulation informatique |  |  |  | Suppression d'une photo par inadvertance, ce qui ne permets pas de finaliser le listing de la Fiche de liaison N°111
06/09/2016 | NT-005024946 | DNO - Inlet A320 | Oubli d'une page dans l'AF. | Ajout de la page. |  |  | Retour Préparation |  | AAA | BAILLY Romain
06/09/2016 | NT-005008015 | DNO - Inlet A320 | Demande d'information complémentaire | Ajout de l'information | TR non rempli |  | Retour BE |  | Client | BAILLY Romain
30/08/2016 | FL 68 RTO | DNA/WP6 - AG LR | Création d'une FVP à la place d'une FVA | Annulation de la FVp et création de la FVA | Manque d'attention |  |  |  | AAA | MONNIER Liza
30/08/2016 | 17970D54110067000B | DNO - Inlet A320 | Oubli de remettre le programme série sur renfort avant suite aux démo sur poste de drapage | a chaque démo réintégrer les programme série sur poste de drapage |  |  | Retour Préparation | 0 | AAA | CHAUVIN Stéphane | Erreur manipulation informatique
26/08/2016 | NT-005008035-A | DNO - Inlet A320 | Mauvais numéro de divergence au sein de la déro | Modification du numéro | Précipitation |  | Retour BE |  | AAA | BAILLY Romain
26/08/2016 | L80INTER0300100T | DNA/WP8 - CWB A380 | un TR1 débité deux fois dans deux opération différentes d'une GAM avec deux indice différents (A3 et A4) | Remplacement du TR1 en OP10 par la version A4 | Oublie Contrôleur Q | Vérifier GAM avant sauvegarde | Retour Production | 0 | Client | BATARD Florian | erreur renseignement gamme
23/08/2016 | F48PINAR8000300A | DNA/WP3 - Projets LR | Création SOI en partialité 010 au lieu de 030 | Création SOI en partialité 030 | faute de frappe |  | Retour BE |  | AAA | COURSON Olivier | Erreur de document | Erreur de document
18/08/2016 | NT-004998809 | DNO - Inlet A320 | Demande d'informations supplémentaires | Prises de côtes et ajout de commentaires | Nouveau défaut et explication d'un nouveau test |  | Retour BE | 0 | AAA | BAILLY Romain
16/08/2016 | suivi VP semaine 33 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | oubli renseignement VP dans planning AG | correction planning | oubli |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document
22/07/2016 | FL 110 DIO 451657 | DNA/WP6 - AG LR | DIO réfusée | DIO réfusée mise en annulée et création d'une autre DIO | Manque d'informations sur plans |  | Retour Préparation |  |  | MONNIER Liza | Erreur de document
21/07/2016 | 61150F57112101044-SO1-000-A0 | DNA/WP3 - Projets LR | ERREUR SOLUTION DE PLAN DANS LA SO1 | CORRECTION DU DOCUMENT | MAUVAIS COPIER COLLER |  | Retour Préparation |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur manipulation informatique
21/07/2016 | CdC Bâti peinture S22 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Erreur ouverture fichier Excel | Appel au Help Desk puis résolution du problème après réparation office + option programme |  |  | Retour Préparation |  | Autre | GATINEL Kévin | Pb informatique
20/07/2016 | NT-005000547 | DNO - Inlet A320 | Cote manquante lors du transfert vers la déro finale | Modification du standart doc | Page non groupée | Grouper les docs et re vérifier | Retour BE | 0 | AAA | BAILLY Romain | Pb informatique
19/07/2016 | SOI D54110418000-130-110-A7 | DNO - Inlet A320 | Photo absente de la SOI alors qu'elle est présente dans le word | Mise à jour de la SOI | Photo absente de la page |  | Retour Préparation | 0 | AAA | CHAUVIN Stéphane | Erreur de document
19/07/2016 | SOI D21ET-430ESSAI35 | DNA/WP5 - AG SA | Oublie de modifications à apporter dans la SOI | Passage à l'indice | Mauvais transfert d'informations |  | Retour Préparation |  | AAA | MONNIER Liza | Erreur de document
19/07/2016 | 11 ABREAST | DNA/WP8 - CWB A380 | RTO des grilles de perçage des goussets et ferrures reprise bielle (UPA ne passe pas dans l'alésage) | Renvoi des grilles chez le fournisseur avec spécification de reprise des alésages | Mauvaise tolérances spécifiées au plan (pourtant respect de la SO1-UP1 et rapport de contrôle grilles OK | Vérifier les besoins avant envoi chez le fournisseur | retour fournisseur | 1 | Autre | BATARD Florian | Erreur besoin initial |  |  |  |  | Les grilles de perçages Gousset et reprise bielle sont en RTO chez le fournisseur (EXCENT) car les nez des UPA ne passaient pas dans les alésages, reprise de la tolérance des Alésages => F7
12/07/2016 | fiche de liaison N°80 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Erreur lors de la création article gamme | Modification paramètres article | manque d'attention |  | Retour Préparation | 0 | AAA | NOYELLE Franck | erreur renseignement gamme | erreur renseignement article gamme |  |  |  | modification article et lancement MRP pour générer OF
12/07/2016 | Fiche de liaison N°106 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | erreur standard doc - décalage du texte de chaque cellule | création de nouvelles cellules avec texte correspondant | problème informatique |  | Retour Préparation | 0 | Autre | NOYELLE Franck | Pb informatique | Erreur de document
12/07/2016 | Fiche de liaison N°106 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | erreur FI Standard doc | Appel 2-36-36 et modif paramètres word et MAJ FI | erreur standard doc |  | Retour Préparation | 3 | Autre | NOYELLE Franck | Pb informatique | Erreur de document
12/07/2016 | Fiche de liaison N°106 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Erreurs dans FI | Modification de la FI F42PINAV8000202A FI1 010 A3 | Manque d'innatention |  | Retour Préparation | 1 | AAA | NOYELLE Franck | Erreur de document | erreur décalage fixations sur cartographie |  |  |  | Décalage des perçages trous mécanos et fixations de la cartographie
12/07/2016 | Fiche de liaison N°106 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | support monté à l'envers dans FI F42PINAR8000102A FI1 010 A0 | modification FI | Manque d'innatention |  | Retour Préparation | 1 | AAA | NOYELLE Franck | Erreur de document | erreur plan support dans FI |  |  |  | Plan du support monté à l'envers dans FI par rapport au plan BE
08/07/2016 | Litige 300169434 | DNA/WP5 - AG SA | Mauvais extrait de plan dans le document 300169434 | Modification du document avec le bon extrait |  |  | Retour BE |  | AAA | VION Gwenaël | Erreur de document
06/07/2016 | retorque | DNA/WP1 - Sujets Transverses | projet retorque modification des mauvaises étapes de boulonnage SOI: D20AGC510-21100A | modification des bonnes étapes de boulonnage SOI: D20AGC510-21100A | [5 empty] | FOURNIAL Jean-Malo
27/06/2016 | EXTRACT SAP juin 2016 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | fichier excel des extracts endommagé | réparation du fichier et récupération des données depuis septembre | Problème informatique |  | Retour Préparation |  |  | FERREIRA Célia | Pb informatique
24/06/2016 | Finalisation risques APNT DNA435 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | ordre process décrit non à jour | document à réorganiser suite évolution ordre process |  |  | Retour Préparation |  | AAA | FERREIRA Célia | Erreur de document
17/06/2016 | Retorque : appros fixations AG SA + Daher | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Mauvaises références d'écrous lors de la demande d'appro sépcifique pour essai Retorque chez Daher | Après réception des écrous, renvoi d'une demande avec les nouvelles références. | Erreur d'inatention |  | Retour Logistique |  | AAA | GATINEL Kévin | Erreur besoins supply
16/06/2016 | 100000445497 | DNA/WP2 - Projets SA | Mauvais choix du poste responsable : UONFO08 au lieu de UONFO03 - DIO 445497 | Remplacement du poste responsable |  |  |  |  | AAA | JOULAIN Rudy
15/06/2016 | F48APNEO0000008M | DNA/WP3 - Projets LR | Erreur de documents dans la gamme de rattrapage | MAJ des Ofs lancés 49957646 et 49957650 |  |  | Retour Préparation |  | AAA | SUPIOT Jean-Philippe | erreur renseignement gamme | erreur renseignement gamme
10/06/2016 | Mise à jour documentaire | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Document VP d'ancienne gamme dans nouvelle gamme suite à duplique - Vu pendant VP de gamme concernée | Mise à jour des gammes et modification OF | [5 empty] | MOREAU Sébastien
10/06/2016 | Programme NIDA 6H | DNO - Inlet A320 | Oubli de changer le programme lors d'un test programme NIDA 47983D54110419200_A au Drapage nida 6h Découpe Tissu (Drapage nida 6h) 47980d54110419200-SO1-STP-A5 | Modification du programme auprès de l'opérateur | J'ai oublié de remettre l'ancien programme |  | Retour Production | 0 | AAA | CHAUVIN Stéphane | Pb informatique |  |  |  |  | J'ai remis conforme le programme série
09/06/2016 | F57915231 000/001 4A | DNA/WP3 - Projets LR | Erreur de qté de besoin par rapport à la DST | MAJ des validités afin d'avoir le besoin identique entre la DST et les besoins en état dynamique des stocks |  |  | Retour Supply Chain |  | AAA | SUPIOT Jean-Philippe | ERREUR VALIDITE
08/06/2016 | Gammes collage PIN SA | DNA/WP2 - Projets SA | Manque opération de paiement dans gammes / OF | Ajout phase de paiement dans OF | Suite à la mise en place des nouvelles gammes de paiement, suppresion de la phase de paiement des anciennes gammes trop tot |  | Retour Logistique |  | AAA | AUGUSTE Audrey | erreur renseignement gamme |  |  |  |  | Dans le cadre du transfert des postes à plat intrados sur le site de Daher Malville, mise en place de nouvelles gammes de paiement au 01/06/2016 Erreur prise en compte du décalage de PFE entre la station DNP52N et la station DNP490 - suppression de la phase de paiement des gammes D20PIN490-12110A et D21PIN490-11104A trop tot Résolution : Modification OF/ ajout phase de paiement dans les OF des gammes D20PIN490-12110A ( 49808511 / 49807924 / 49808480 / 49808632 / 49808525 / 49808662 / 49808649 / 49808735 / 49808720) et D21PIN490-11104A (49808578 /49808747)
06/06/2016 | Création DIO finition | DNA/WP5 - AG SA | Ø manquant sur plan fourni DIO 100000442781 | Transmission du Ø manquant au fournisseur |  |  | retour fournisseur |  | AAA | VION Gwenaël | Erreur plan incomplet
06/06/2016 | Support finition | DNA/WP5 - AG SA | Demande de complément | Nouvelle fiche IMP avec environnement avion |  |  | retour fournisseur |  | Autre | VION Gwenaël | Erreur besoins fournisseur
03/06/2016 | Mallettes FIX boulonnage Tés | DNA/WP8 - CWB A380 | Retour mallettes de la logistique ne correspond pas au besoin initial demandé (+ Hors délais) | reformulation du besoin + RTO vers logistique | problème logistique | Logistique dois communiquer avec préparation avant validation du besoin | Retour Logistique | 1 | Fournisseur | BATARD Florian | Erreur besoins AG A380 |  |  |  |  | Retour formulaire de la logistique avec un besoin autre que celui renseigné initialement au 11/02/2016, retour du formulaire hors délais. Reformulation du besoin initial + RTO vers logistique
02/06/2016 | Cahier des Charges | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Plan BE non conforme à la définition, erreur détectée mais plan erroné transmis à fournisseur pour CAO Outillage | Mise à jour d'arbre CAO demandée avec plan modifié par le BE | Erreur détectée d'avance mais nombreux questionnements fournisseurs, lors de la dernière demande d'information, transmission de la référence plan conforme à configuration uniquement. |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | MOREAU Sébastien
30/05/2016 | operation 10 F40AGB540-77100A | DNA/WP3 - Projets LR | suppression des outillages / documents dans l'opératon 10 de la gamme F40AGB540-77100A | re-remplissage de l'opé 10 | confusion entre les gammes F40AGB540-77100A et F48AGB540-77100A |  | Retour Préparation |  | AAA | TORRE Nicole | erreur renseignement gamme
30/05/2016 | fiche de liaison 98 | DNA/WP6 - AG LR | création d'une gamme déjà existante D21STD400-01100A | suppression de gamme crée |  |  |  |  | AAA | FOURNIAL Jean-Malo
19/05/2016 | AG Constitution / AG Boulonnage | DNA/WP5 - AG SA | Manques cotes sur plan suite à l'avis DIO n°442456 | Envoi d'un plan au fournisseur avec cotes manquantes |  |  | retour fournisseur |  | AAA | PIERRE Anthony | Erreur de document
11/05/2016 | 49528492 / 49595169 | DNA/WP3 - Projets LR | MAUVAIS POSTE DE TRAVAIL RENSEIGNE | CORRECTION DES OF | MAUVAIS POSTE DE TRAVAIL RENSEIGNE | FICHE MEMO N°5 | Retour Production | 0 | AAA | TORRE Nicole | ERREUR POSTE DE TRAVAIL
02/05/2016 | Programmes Renfort Arrière | DNO - Inlet A320 | Passage du programme Démo en série des nouveaux kits Renforts arrière NIDA 3H 6H et 9H mais à partir du S/N 30115. | Envoi d'un message de prise en compte des nouveaux kits série vers le programme et basculement des programmes | demande de basculement programmes des nouveau kits en série auprès de la programmation | En envoyant un message de prise en compte des nouveaux kits série vers le programme indiquer une date de basculement. | Retour Préparation | 1 | AAA | CHAUVIN Stéphane | Anticipation basculement besoin prod
05/04/2016 | V5411033000000 | DNO - Inlet A350 | Mauvais plan d'épinglage pour la zone de soyage cadre avant | Passage à l'indice de la SOI | Plan d'épinglage incorrect |  | Retour Préparation |  | AAA | LAMIS Fabien | Erreur de document |  |  |  |  | Modification de la SOI + Ajout d'un flash technique dans l'atelier
04/04/2016 | fiche de liaison N°93 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | bug informatique lors de la saisie dans fiche environnement | ajout corps de page fiche environnement | informatique |  | Retour Préparation | 1 | Autre | NOYELLE Franck | Pb informatique | Erreur de document |  |  |  | Impossible de saisir les données dans la fiche environnement (non ouverture du lien excel)
31/03/2016 | Fiche de liaison N°67 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Pb informatique | Dissociation des cellules - réécriture du texte dans cellules | Standard doc | Non applicable | Retour Préparation | 0 | Autre | NOYELLE Franck | Erreur de document | Pb informatique
31/03/2016 | LAI Daher Malville INT | DNA/WP2 - Projets SA | Décalage du texte dans toutes les cellules | Dissocier éléments groupés et saisie du texte | problème informatique |  | Retour Préparation |  | Autre | NOYELLE Franck | Erreur de document | Pb informatique
04/03/2016 | Fiche de liaison N°80 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | erreur informatique | création incident - création indice à FI F40PINAR8000302A FI1 010 |  |  | Retour Préparation | 1 | Autre | NOYELLE Franck | Erreur de document | Pb informatique
01/03/2016 | Avis de Déblocage | DNA/WP8 - CWB A380 | Mauvaise précaunisation | Rappel de deux DDL | Mauvaise interprétation des impactes du défaut de la pièce (impacte AG et non S-E) | Communiquer avec Prep' AG pour avoir son aval avant validation DDL | Retour Préparation | 0 | AAA | BATARD Florian | Erreur besoins AG A380 |  |  |  |  | Rappel des deux DDL envoyées pour rectifier précaunisation de montage en prenant en compte les besoins des AG A380
29/02/2016 | Validité 7185 | DNA/WP2 - Projets SA | MSN appelé dans mauvaises gammes | Modification validité gammes + contact ordo pour modification OF | Intégration du MSN dans mauvaises gammes suite aux nouvelles validités créé pour le transfert étanchéité PIN |  | Retour Préparation |  | AAA | AUGUSTE Audrey | ERREUR VALIDITE |  |  |  |  | MSN 7185 appelé dans les gammes D20PIE47R-10100A (station DNN47R) et D20PIE470-10104A (station DNN470) au lieu de la gamme D20PIE470-10103A (DNN470)
22/02/2016 | F48AGC580-17100A | DNA/WP3 - Projets LR | Oublie ACSM | Analyse écarts MAEVA | Pas d'impacts car MSN1795 non commencé | Vérification écarts MAEVA |  |  | AAA | SUPIOT Jean-Philippe | erreur renseignement nomenclature |  |  |  |  | corrigé suite à analyse des écarts MAEVA NEO sur MSN1795
03/02/2016 | 49102150 et 49102151 | DNA/WP3 - Projets LR | mise en lien L des articles de configuration au lieu du lien N | correction OF + nomenclature gammes x2 |  |  | Retour Production |  | AAA | TORRE Nicole | erreur renseignement nomenclature
01/02/2016 | fiche de liaison n°68 | DNA/WP6 - AG LR | Probléme informatique SAP | Réecriture des donnés dans le document F40AGC580-19100A |  |  | Retour Préparation | 2 | Autre | SEMAIL Mickäël | Pb informatique
28/01/2016 | 49021482 | DNA/WP3 - Projets LR | oubli d'intégration de TR1 à la gamme avant conversion OF | intégration du TR1 à l'OF |  |  | Retour Préparation |  | AAA | TORRE Nicole
18/01/2016 | SOI F48AGB540-52100A | DNA/WP3 - Projets LR | Document vierge prenant la place de l'existant | Je renome et incrémente le numéro du document dans lequel je veux modifier | Le document vierge se créé dans les fichiers temporaires sur le disque local (parmis les autres) avec un numéro différent de l'origine | FICHE N°198 | Retour Préparation | 1 | AAA | CHAUVIN Stéphane | Erreur de document
14/12/2015 | SO1 panneaux intrados | DNA/WP3 - Projets LR | mauvaise identification de la zone de reserve de rivetage | correction du document |  |  | retour programmation |  | AAA | TORRE Nicole | Erreur de document
11/12/2015 | Full 3D option A | DNA/WP1 - Sujets Transverses | erreur de validités sur réf D571.30117.200.02 | suppression des validités sur gamme D21N1D581-10105A et ajout sur D21N1G580-10105A | erreur de tableau du suivi full 3D | correction du tableau | Retour Préparation | 0 | AAA | NOYELLE Franck | ERREUR VALIDITE | Erreur manipulation informatique
11/12/2015 | Retorque : controleur de couple création gamme | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Problème duplication d'une gamme TICON via la transaction CEWB | Déclaration d'un incident auprès du Support Prep |  |  |  |  | Autre | GATINEL Kévin | Pb informatique
04/12/2015 | Montée cadence | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Oubli d'intégrer ma gamme D20P2-430-20104A dans la CEWB pour la remonté des temps Ticon sur mes OP | Fiche mémo explicative |  | Fiche mémo explicative | Retour Préparation | 0 | AAA | CHAUVIN Stéphane | Absence des temps Ticon
03/12/2015 | Projet MCO | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Absence des numéros de poste dans TDR 407034 | Modification TDR 407034 | Oublie de données |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | GOUZIEN Mickaël | Erreur de document
03/12/2015 | Projet MCO | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Absence des numéros de poste dans TDR 409237 | Modification TDR 409237 | Oublie de données |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | GOUZIEN Mickaël | Erreur de document
03/12/2015 | Projet MCO | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Absence des numéros de poste dans TDR 397045 | modification TDR 397045 | Oublie de données |  | Retour sur CDC de l'outillage |  | AAA | GOUZIEN Mickaël | Erreur de document
30/11/2015 | S/E Lg ARR A321 : modif panoplie | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Impossibilité de visualiser une FI panoplie passé en statut VL sous SAP | Création d'un incident au Help Desk |  |  |  |  | Autre | GATINEL Kévin | Pb informatique |  |  |  |  | Incident résolu via 8666
25/11/2015 | Avis N°391431 | DNA/WP2 - Projets SA | erreur de réf dans arbre CAO | lancement de 2 nouvelles fiches de liaison IMP | la CAO créé ne reflète pas la réalité |  | Retour Préparation | 0 | AAA |  | Erreur de document | Erreur de document |  |  |  | Erreur sur fiche de liaison IMP - intégration des réf A320 au lieu de l'A321
23/11/2015 | Enquête NEO Fixation AG | DNA/WP3 - Projets LR | Retour supply pour manque de besoin sur des références de support NEO | Modification des nomenclatures pour appel des bonnes références NEO | Mauvaise intégration des rèfs dans la nomenclature |  | Retour Supply Chain |  | AAA | LEGAGNEUX Nolan | Erreur besoins supply |  |  |  |  | Lors de l'intégration des références, j'ai interverti les références gauche et droite (000 et 200 à la place de 001 et 201)
17/11/2015 | DDL oubliées. | DNA/WP4 - S/E SA & LR | Oublies de transférer la réponse au responsable préparation alors que le travail a été fait en temps et en heures. | Transférer les mails aux personnes concernées | Mails d'accords reçus suite à un contrôle croisés passé inaperçu dans les mails. | Bien vérifier ces mails. | Retour Production |  | AAA |  | Erreur manipulation informatique
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINMB0300106A | mise à jour | validités incohérentes |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINMB0300104A | mise à jour | validités incohérentes |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINAV0900402A | mise a jour | version RWD02 non exclue |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINMB8000001A | mise à jour | version RWD02 non exclue |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F42PINAV8000202A | mise a jour | double besoin sur les STL |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINAV0900401A | mise à jour | les exclusions des ST8 wet ont été supprimés et le rang dapplication non fermé ; STG et STH non exclu |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINAV8000302A | mise à jour des validité | version RWD02 non exclue |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F42PINAV8000201A | mise à jour | double besoin sur les STL |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
10/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | AM 7201731 F40PINAV8000301A | réctification des erreur par préparateur |  |  |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE |  |  |  |  | Suite au transfert du support de la station FHP510-E vers la FHP500 voici les points observés et corrigés : les exclusions des ST8 wet ont été supprimés et le rang dapplication non fermé
06/11/2015 | IDECLIC 11993 | DNA/WP6 - AG LR | Mauvaise modification d'une SOI | Retour aux versions précédentes valides | Mauvaise information récupérée auprès des compagnons | Prendre l'information auprès de l'ensemble de l'équipe et demander plus de précision sur la demande d'IDECLIC | Retour Production |  | Client
06/11/2015 | D21PIN52N-13101A | DNA/WP2 - Projets SA | erreur de validité sur gamme touchée par l'IPDA 7701 | modification des validités | pas de vérification du travail effectué par une personne en cour de formation | vérifier son travail à l'aide de la transaction ZP56 sous SAP | Retour Préparation |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
06/11/2015 | D20PIN52N-13112A | DNA/WP2 - Projets SA | erreur de validité sur gamme touchée par l'IPDA 7701 | modification des validités des gammes touchées. | pas de vérification lors du travail effectué par une personne en cour de formation | vérifier son travail à l'aide de la transaction ZP56 sous SAP | Retour Préparation |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
04/11/2015 | fiche de liaison n 38 | DNA/WP6 - AG LR | problème de validité sur la gamme f40pinmb8000001a | modification des validité sur la gamme + appel ordo pour arrêter les conversion et lancement du jour | pendulage sur les avions op | rectification des validités |  |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
26/10/2015 | Outillages ferr CDV | DNA/WP5 - AG SA | Manque plan de montage dans la fiche IMP | Relance fiche IMP avec numéro de plan | Oubli préparateur |  | Retour Préparation |  | AAA
06/10/2015 | 300163207 | DNA/WP4 - S/E SA & LR | litige pas cloturé | déplacer le litige sur un autre MSN (ce qui a été fait dans un premier temps) et résoudre le litige avec préparateur du secteur | litige oublié dans le work flow avec peu d'intervenants impliqué. | mettre suffisament de personnes impliquées, utiliser la boite générale préparation | retour travaux restants
23/09/2015 | N BESSON Fiche de liaison 10 anomalie | DNA/WP5 - AG SA | bug Ticon | re chiffrage |  |  | Retour Préparation |  | Autre |  | Pb informatique
22/09/2015 | N BESSON : transmission info Gwenael | DNA/WP5 - AG SA | oubli de MAJ documentaire (SOI) dans gamme | modification de la gamme (MAJ documentaire) et analyse d'OF pour modification des OF impactés |  |  | Retour Production |  | Client |  | Erreur de document
03/09/2015 | réaffectation 6853 | DNA/WP5 - AG SA | Ecart maeva suite réaffectation | OF CLTT à reconfirmer + changement des validités | erreur d'analyse suite réaffectation |  | Retour Préparation |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE | ERREUR VALIDITE
24/08/2015 | reaffectation 6923 | DNA/WP5 - AG SA | Erreur de validité | Modification des validités, CLTT OF, lancement MRP | Erreur d'analyse de la réaffectation |  | Retour Production |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE | ERREUR VALIDITE
21/08/2015 | 7150785 | DNA/WP8 - CWB A380 | RTO sur DQN transmis au BE | Modification du DQN | Fiche métier explique uniquement la création du DQN et pas la façon de remplir ce dernier | Communication du problème service support prep' | Retour Préparation | 1 | AAA |  | Erreur manipulation informatique
30/06/2015 | 62200F57112041016 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Oubli d'intégrer la référence du CDC dans l'avis O9, onglet documents | Se référer à la FM100 (procédure avis O9) | Avis O9 créé, oubli du document CDC en référence non renseigné dans un onglet | Revenir en modifié dans les avis O9 + FM100 | Retour sur CDC de l'outillage | 0 | AAA |  | Document non rattaché (Dans SAP / Mail outlook)
23/06/2015 | F40AGC580-02100A | DNA/WP2 - Projets SA | bug informatique lors de l'enregistrement d'un SOI sous PEA qui à enregistrement une notre SOI à la place | passage à l'indice pour remettre la bonne SOI dans la gamme sous SAP | bug infromatique |  | Retour Préparation |  | Autre |  | Pb informatique
22/06/2015 | LAI Daher Malville INT DNP500 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Erreur Standard Doc -décalage texte cellule | correction des cellules, dégroupage des photos et cellules |  |  | Retour Préparation |  | Autre |  | Pb informatique | Pb informatique |  |  |  | Remise en forme après plusieurs essais
19/06/2015 | Chantier Pulse line 2 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Impossibilité de lire les documents type 130 (SOI) | Action vers service informatique |  |  |  |  | Client
03/06/2015 | APNT retorque removal | DNA/WP1 - Sujets Transverses | bug SAP : dernière page du document APNT-D20AGC510-22101A FI1 203 A1 hachurée avec données manquantes | Passage à l'indice |  |  | Retour Préparation |  | Autre |  | Pb informatique
03/06/2015 | D20AGCR14-002335M | DNA/WP2 - Projets SA | erreur d'une validitée | modification de la validité. | enchainement de validité, un chiffre de différent en tappant trop vite | bien se relire | Retour Préparation |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE |  |  |  |  | MSN 6829 se transformant en MSN 3829 en tappant trop vite. celà n'a pas causé de problème, le MSN 3829 n'existant pas pour le SA.
18/05/2015 | 31306F57110026000 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Manque un plan dans fiche IMP | Rencontre avec Intégrteur maquette pour rajouter plan manquant | Oubli | Rencontre en amont avec Intégrateur maquette pour definir besoin | Retour sur CDC de l'outillage | 1 | AAA |  | Erreur manipulation informatique
18/05/2015 | 62800F53323000390 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | manque plan dans fiche IMP | Rencontre avec intégrateur maquette pour palier au problème | Oubli | Rencontrer en amont l'intégrateur pour définir besoin | Retour sur CDC de l'outillage | 1 | AAA |  | Erreur manipulation informatique
07/05/2015 | deploiement mtm soi finition | DNA/WP2 - Projets SA | erreur validités | corrections validités |  |  | retour travaux restants |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE | ERREUR VALIDITE |  |  |  | pas d'impact prod
07/05/2015 | Rattrapage MSN 6673 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Ecart maeva suite OPE en trop dans nomenclature gamme | Gamme de rattrapage D20ET-430ESSAI-M pour dépose informatique de pièce + régulation de conf. Avion | Ajout du nouvel OPE mais oubli de suppression de l'ancien |  | Retour Préparation |  | AAA |  | Erreur manipulation informatique
06/05/2015 | D20LAV59S-10102A | DNA/WP2 - Projets SA | Oubli profil plannification OPE D571.32132.000.07 | Contacter les ordo pour suppression OPE et ajout ACSM | Erreur manipulation SAP |  | Retour Préparation |  | AAA
30/04/2015 | Problème de Conf CJ | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Ecart Maeva sur CJ | Gamme de rattrapage | Oubli de mise à jour nomenclature suite reception ECN |  | Retour Préparation |  | AAA |  | ERREUR VALIDITE
28/04/2015 | RACCROCHAGE DES GAMME MTN FHA440 | DNA/WP2 - Projets SA | ERREUR DE VALIDITE SUR F40METAL0200401A | REMISE ENCONFORMITE DANS LA STATION |  |  | Retour Préparation | 0 | AAA |  | ERREUR VALIDITE
27/04/2015 | APNT AG boulonnage éclatement | DNA/WP1 - Sujets Transverses | erreur de flèche (mauvais cheminement opération) | passage à l'indice |  |  |  |  | AAA |  | Erreur de document
15/04/2015 | F40PEXTR0605533A FI1 000 A4 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | décalage du texte dans les cellules | création d'indice A4, dissociation des objets et saisie du texte correspondant | Problème de groupement dans Standard Doc |  | Retour Préparation | 1 | Autre |  | Pb informatique
13/04/2015 | 64400d57130370000 | DNA/WP1 - Sujets Transverses | Réalisation d'un cdc au lieu d'un formulaire FM1243349 | Mail vers Adrien GROUHAN + échanges auprès de Frédéric PASSELANDE | Pas de com sur ce sujet | Suite au blocage du CDC, nous réaliserons désormais un formulaire FM1243349 | Retour sur CDC de l'outillage | 1 | Client |  | Erreur de document
13/04/2015 | F40PINMB0100100A FI1 000 A3 | DNA/WP2 - Projets SA | décalage du texte des cellules dans Standard Doc - F40PINMB0100100A-FI1-000-A3 | Dissociation des cellules et plans et saisie du texte correspondant | Problème de groupement dans Standard Doc |  |  | 0 | Autre |  | Pb informatique
09/04/2015 | 6 | DNA/WP2 - Projets SA | mise à jour automatique de l'en- tête gamme pas effectuer sur la gamme F42MTF460100103A-130-000-A1 | passage de la gamme à L'indice pour refaire une mise à jour de l'en-tête de gamme
09/04/2015 | 5 | DNA/WP2 - Projets SA | prise en compte de gamme F40BVOIL0100100A à l'indice A0 dans l'of,hors passage en indice A1 suite à probleme de filigramme | modification de l'of
09/04/2015 | 4 | DNA/WP2 - Projets SA | prise en compte de gamme F42RBIEL0100100A à l'indice A0 dans l'of,hors passage en indice A1 suite à probleme de filigramme | modification de l'of