## Extract
MSN | Zone | Zone Aircraft | ATA | N° OF | N° FI | Titre | Travail à réaliser | Date | Vacation | Priorité | Urgence | Statut | Avancement | Retour | Commentaire
78 |  | CC12.4 | 53_0 | 1003268460 | 203740770 | repose plancherrs au définitifs | Soute 1 C19/C22 Veuillez reposer les quatre planchers au définitif . avec une visite de sécurité qualité AAA | 2016-07-27 | Nuit | Low |  |  |  |  | 203775214
78 |  | C2.4 | 25_27 | 1003252419 | 203771303 | installation plinthe | Cabine C20/C22 LH TFS item 2 suite à NC 203730987 veuillez installer la plinthe | 2016-07-27 | Jour | Low |  | TVS |  | CONTRÔLE PARTIEL | 203771303
78 |  | C2.4 | 25_20 | 1003252417 | 203771511 | installation plinthes RH | Cabine, C18/22, RH Veuillez installer plinthes item 1 et 2 + joints de PR installation plinthe item 2 via OF 1003532310 > presente à la station TIT | 2016-07-27 | Jour | Low |  | TFS | 50% | Kit incomplet | 203771511
78 | TC | MLG | 53_90 | 1003245949 | 203773408 | mesure plancher keel beam + retouches QLS | Localisation : MLG, a gauche, plancher Keel beam, C57/58 1)Installer plancher rep 32 suivant la SOI V5392307400400 P11/11. 2)Prendre relevé de métal des points 0419 et 0420 3) appliquer du PR1782 + belu F69 suivant le code FA026 de la SOI P11/11. 4) reprendre les boutonnages aux endroits indiqués de la SOI p10/11 sur les item 24 et 26. | 2016-07-27 | Nuit | Low |  | CERT |  |  | 203773408
78 |  | CC12.4 | 53_60 | 1003512096 | 203773409 | dépose/repose planchers soute 1 | soute 1 C19/C22 RH/LH veuillez déposer les planchers pour contrôle en direct des travaux effectués via la NC 203449936, et repose à 4 vis | 2016-07-27 | Nuit | Low |  | QARJ |  |  | 203773409
78 |  | C7.4 | 53_60 | 1003495760 | 203773831 | Changement FP85 | Changer le FP85 suivant OF1003495760 + définitif et PNE suivant 1003246933 | 2016-07-27 | Nuit | Medium |  | QARJ
78 | TC | CC14 | 53_53 | 1003580290 | 203772399 | PR + scotch | PR + scotch | 2016-07-27 | Jour | Low |  | TFS | 0% | Autres | 203772399
78 |  | CC11 | 53_12 | 1003581169 | 203774143 | Dep/rep FP item 1 ebay | LOCALISATION : Soute eBay C3/6 Veuillez déposer le FP item 1 | 2016-07-27 | Nuit | Medium |  | TVS |  | CONTRÔLE PARTIEL | 203774143
78 |  | CC11 | 53_60 | 1003268454 | 203775585 | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC11 | FORM A | 2016-07-27 | Soir | Medium | Fermeture de zone |  |  |  | 203775585
78 | TC | BF4.3 | 53_33 | 1003582128 | 203776016 | Dép/rep 197FB, 197AB et 197DB pour instal ligne Bleed | Veuillez déposer les panneaux BF 197FB, 197DB et 197AB pour pouvoir installer au définitif la ligne Bleed C54/61 (OF 1003246179). Localisation: En BF, C 54/61, Y0. | 2016-07-27 | Soir | High | Bleed |  |  |  | 203776016
78 | TC | BF4.3 |  | 1003256039 | 203777247 | Prépa à terre bleed | Veuillez effectuer toute la prépa à terre de la tuyauterie Bleed V3611123700200. | 2016-07-27 | Soir | High | Bleed |  |  |  | 203777247
78 | TC | BF4.3 | 36_11 | 1003246179 | 203777249 | Install au définitif ligne Bleed C 54/61 | Veuillez installer les Bleed V36111236000 et V36111235000 puis régler au définitif la ligne Bleed allant du C54 au C61. Localisation: En BF, C54/61, Y0. | 2016-07-27 | Soir | High | Bleed |  |  |  | 203777249
78 |  | BF4.3 | 36_11 | 1003246917 | 203775614 | Instal des MUFF sur la ligne Bleed C54/61. | Suite à l\'installation au définitif des lignes Bleed C54/61 (OF 1003246179): Veuillez installer les MUFFS que sur ces parties-là. Localisation: En BF, Y0, C 54/61. | 2016-07-27 | Soir | Medium | Bleed |  |  |  | 203775614
78 |  | BF4.3 | 28_12 | 1003246891 | 203656271 | Installation drain mast | Veuillez installer le Drain Mast. A faire avec le S01 1003246714: installation 197BB (V533-84326-010-00). Localisation: Belly fairing, C57/58, Y=0 | 2016-07-27 | Soir | High | Fuel |  |  |  | 203656271
78 |  | BF4.3 | 53_30 | 1003246714 | 203656387 | Installation panneau 197BB et 197FB | Après l\'installation: - du Drain Mast via le S01 1003246891. - de la ligne Bleed C 54/61 au définitif. - des MUFFS sur les Bleed c 54/61. Veuillez installer au définitif le panneau BF 197BB. Localisation: Belly Fairing, C56/57, Y=0. | 2016-07-27 | Soir | Medium | Fermeture de zone |  |  |  | 203656387
78 |  | C8.3 |  | 1003582594 | 203776729 | SO3 NC FAL 203763822 | Fix. manquante | 2016-07-27 | Soir | Low |  | QARJ |  |  | 203776729
78 |  | BF6.2 | 53_0 | 1003582595 | 203776746 | RWK NC 203768178 | Reprise fraisure | 2016-07-27 | Soir | Low |  | TFS | 0% | Autres | 203776746
78 |  | C2.1 | 38_0 | 1003555654 | 203761686 | FZP30 dépose colliers drain C18/19 | désolidariser les supports de drain C18/19 de la structure voir OP 20 | 2016-07-28 | Nuit | Medium | Fermeture de zone | TVS |  | RTQ ADMINISTRATIF PREPA | 203761686
78 |  | C2.4 | 53_60 | 1003252259 | 203776285 | mesure de désaff plancher cabine C2.4 | Cabine C11-C21 Veuillez effectuer les mesures de Désaf des planchers cabine . | 2016-07-28 | Nuit | High | Fermeture de zone | TFS | 0% | Zone avion non accessible | 203776285
78 | TC | BF4.3 | 53_33 | 1003582128 | 203777600 | Dép/rep 197FB, 197AB et 197DB pour instal ligne Bleed | Veuillez déposer les panneaux BF 197FB, 197DB et 197AB pour pouvoir installer au définitif la ligne Bleed C54/61 (OF 1003246179). Localisation: En BF, C 54/61, Y0. | 2016-07-28 | Jour | High | Bleed |  |  |  | 203777600
78 | TC | BF4.3 |  | 1003256039 | 203777602 | Prépa à terre bleed | Veuillez effectuer toute la prépa à terre de la tuyauterie Bleed V3611123700200. | 2016-07-28 | Jour | High | Bleed |  |  |  | 203777602
78 | TC | BF4.3 | 36_11 | 1003246179 | 203777606 | Install au définitif ligne Bleed C 54/61 | Veuillez installer les Bleed V36111236000 et V36111235000 puis régler au définitif la ligne Bleed allant du C54 au C61. Localisation: En BF, C54/61, Y0. | 2016-07-28 | Jour | High | Bleed |  |  |  | 203777606
78 |  | BF4.3 | 36_11 | 1003246917 | 203777640 | Instal des MUFF sur la ligne Bleed C54/61. | Suite à l\'installation au définitif des lignes Bleed C54/61 (OF 1003246179): Veuillez installer les MUFFS que sur ces parties-là. Localisation: En BF, Y0, C 54/61. | 2016-07-28 | Jour | Medium | Bleed |  |  |  | 203777640
78 |  | BF4.3 | 28_12 | 1003246891 | 203777643 | Installation drain mast | Veuillez installer le Drain Mast. A faire avec le S01 1003246714: installation 197BB (V533-84326-010-00). Localisation: Belly fairing, C57/58, Y=0 | 2016-07-28 | Jour | High | Fuel |  |  |  | 203777643
78 |  | BF4.3 | 53_30 | 1003246714 | 203777648 | Installation panneau 197BB et 197FB | Après l\'installation: - du Drain Mast via le S01 1003246891. - de la ligne Bleed C 54/61 au définitif. - des MUFFS sur les Bleed c 54/61. Veuillez installer au définitif le panneau BF 197BB. Localisation: Belly Fairing, C56/57, Y=0. | 2016-07-28 | Jour | Medium | Fermeture de zone |  |  |  | 203777648
78 | TC | C6.4 | 53_60 | 1003549832 | 203777660 | Montage plancher FP40 | LOCALISATION : C46/50 axe avion Veuillez changer le FP40 (item 110) | 2016-07-28 | Nuit | Medium |  | TFS | 0% | Zone avion non accessible | 203777660
78 |  | C6.4 | 53_60 | 1003246911 | 203778096 | Fermeture plancher FP40 | Cabine, C46/50, Y=0 Veuillez installer définitivement le plancher FP40. | 2016-07-28 | Nuit | Low |  |  |  |  | 203778096
78 | TC | C7.4 | 53_60 | 1003578849 | 203778092 | depose plancher FP86 | Loclaisation: CABINE - TC - C59/63 - LHS - Y+1310/Y+1780 - Depose du plancher FP86 item 74 | 2016-07-28 | Jour | Low |  |  |  |  | 203778092