## Extract
MSN | N° OF | N° FI | Tps total réalisés | Commentaire PROD | Titre | Tps restant | Travail à réaliser | Date intervention | Statut PROD | Retour PROD
75 | 1003508981 | 203678894 |  |  | repose 2 planchers FP76 et FP 88 avec visite sécu | 4.736 | Localisation: Cabine, entre les cadres C56 et C61, côté gauche. Travail à réaliser: Veuillez déposer les planchers suivants: - Item 128 Réf: V53691028020 suivant la SOI: V53690150038-130-000-A2 page 9/10. - Item 116 Réf: V53691027106 suivant la SOI: V53690152052-130-000-A2 page 12/14. | 2016-07-11 | TFS | Pas eu le temps
74 | 1003159625 | 203714893 | 1 |  | repose plancher soute 1FPC22 | 3 | Localisation: soute1 - C43/44 - LHS - repose FPC22 avec visite de sécurité | 2016-07-11 | QARJ
74 | 1003484178 | 203715138 | 1 |  | repose plancher FP120 | 0.8 | LOCALISATION: CABINE - TC - LH C54-59 - REPOSE PLANCHER FP 120 AVEC VISITE DE SECURITE | 2016-07-11 | QARJ
74 | 1003464734 | 203717083 | 1.5 |  | DA251062_NZ AAA>STR : DEP ATA 21 et 928 | 6.06 | reposer les tuyauteries et le heat shield et recheminer le harnais. | 2016-07-11 | QARJ
76 | 1003295781 | * |  |  | MUFF INSTAL AFT CC | 0.838 | installation des MUFF en soute 2. | 2016-07-11
76 | 1003275440 | * |  |  | INST BLEED C67-70 | 4.805 | Montage bleed soute 2 | 2016-07-11
74 | 1003523976 | 203717282 | 1 |  | repose plancher FPC46 | 1.33 | Localisation: SOUTE 2 - LHS - C65-69 Y+1510/Y+1012 - Repose plancher FPC46 avec visite de sécurité | 2016-07-11 | QARJ
74 | 1003419588 | 203717644 |  |  | repose plancher FP56 | 6 | Localisation: CABINE - TC - C46/50 - LHS Y+840/Y+1780 - repose au définitif FP56 avec visite de sécurité | 2016-07-11 | QARJ
76 | 1003231599 | 203718201 |  |  | Montage tuyauterie d\'air | 0.482 | Localisation: Cabine, C44, RHS Travail à effectuer: Monter les tuyauteries item.1 ref.V21224501000 et item.2 ref.V21224525000 suivant la SOI V21224125000-130-000-A2 | 2016-07-11
74 | 1003536691 | 203718679 | 2.5 |  | Fermeture planchers à 4 vis | 6.05 | Fermeture planchers à 4 vis | 2016-07-11 | QARJ
74 | 1003532751 | IC 203718748 |  |  | repose panneau 197JB + 197AB + 197DB | 0.88 | LOCALISATION : BF /C 54-60 / centre Repose panneau 197JB + 197AB + 197DB | 2016-07-11
75 | 1003235701 | 203718840 |  |  | FZP30 PNE C8 et C7 | 1 | Safety C7.1 C7.2 Sidewall | 2016-07-11
75 | 1003235699 | 203718898 |  |  | FZP30 PNE CC15 VOL | 0.047 | Safety CC15 | 2016-07-11
76 | 1003295628 | 203719039 |  |  | FZP30 PNE BF2 | 1 | PNE BF6 | 2016-07-11
76 | 1003239308 | 203719078 |  |  | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC11 | 0.156 | PNE CC11 | 2016-07-11
76 | 1003295682 | 203720085 |  |  | >>Mtg Rails Soute Avt Y± 1510 | 0.408 | Localisation Avion : SOUTE AV - Fond de barque RH et LH C42 Localisation Plan : SOI, p.7/8 Travail à réaliser : - Après réalisation de la NC 203535228, effectué les montages métallisés du C42.(kit quincaillerie inclus). | 2016-07-11 | QARJ
74 | 1003159581 | 203720135 |  |  | PNE + RETOUCHES FPO MLG | 0.421 | PNE + RETOUCHES FPO MLG | 2016-07-11
76 | 1003212743 | 203720377 |  |  | FA C18-22RH | 0.667 | LOCALISATION: cabine, C18/22, D PR à reprendre C20 et 21, ne remplit pas la cavité entre les 2 plinthes P7/8 SOI V25279909006 | 2016-07-11 | REWORK
76 | 1003239308 | 203720455 |  |  | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC11 | 0.156 | FORM A 100975 | 2016-07-11
74 | 1003537912 | 203720784 | 0.5 |  | Repose 193JB à 4 vis | 2.15 | Epinglé 193JB à 4 vis | 2016-07-11 | QARJ
74 | 1003159609 | 203720864 | 1 |  | poste neutre sous planchers soute 2 [FPC31] [FPC32] [FPC33] [FPC34] [FPC35] [FPC36] [FPC42] [FPC43] [FPC44] [FPC45] [FPC46] | 3 | Pose du FPC36 | 2016-07-11 | QARJ
76 | 1003515413 | 203721843 |  |  | Changement d\'une tresse de métallisation | 0.926 | Changement d\'une tresse E0089-18-125NN, mesure de métallisation, application du code de protection FA026. | 2016-07-11 | QARJ
76 | 1003534475 | 203723958 | 0.5 |  | FZP30 Changement étiquette C2.2 | 1 | CHANGEMENT ÉTIQUETTE STRUCTURE 1713VN004-B12 | 2016-07-11 | QARJ
75 | 1003211774 | 203725076 |  | manque collier NSA8603-287 | PREPA A TERRE MANIFOLD | 4.964 | Veuillez installer l\'équipement 100HK + faire les mesures de métals restantes + les protections de PR. Localisation: Cargo 1 - MIXER - C45/46 - LHS/RHS. | 2016-07-11 | TFS | Kit incomplet
76 | 1003534584 | * |  |  | RWO NC 203618026 ATA533 C70/71 BOUT/PEI | 1.772 | reprendre les boutonnages / peinture endommagé | 2016-07-11 | QARJ
75 | 1003226104 | 203725473 | 6 | TRIM LH TFS : Réglage freinage bielles + connexion OHDS + tresse de métal + boutonnage sur support ITEM 478 (page 10/26 section A6-A6) TRIM RH TFS : manque 132HK + 2 joints (ABS5800-E056B) + manque 1 écrou bielle (NSA5060E3) | INSTALL TRIM NON PRESSU | 5.294 | A faire en // avec l\'OF 1003226116 pour le jonctionnement à la cloison étanche. Veuillez installer toute la BLEED TRIM côté BF + mesures de métals + protection. Localisation: En BF, C 46/48 Droit & Gauche, L 1/2 du BF. | 2016-07-11 | TFS | Kit incomplet
76 | 1003542012 | 203725844 | 1 |  | FZP320 NC203710053 et 203710327 Freinage | 1.191 | Reprendre freinage 43RT1A et 43RT2A | 2016-07-11 | QARJ
76 | 1003513407 | 203684115 | 0.5 | Support déposé attente passage du CND pour repose Prévoir commande d\'un nouveau kit pour fixer le support merci | Changement support cassé | 0.811 | En CWB, FR46/47, LHS. Veuillez effectuer la totalité de l\'OF de remplacement d\'un support collé. | 2016-07-12 | TFS | Repose
74 | 1003159027 | 203705675 | 1 |  | Troquage des billes | 7.81 | Torquages bielles | 2016-07-12 | QARJ
75 | 1003235444 | 203715374 |  | Installation des MUFF OK du cadre 54 à 61 ( voir plan pour avancement ) TFS C44 à 54 et C61 à 67 | Instal des MUFF sur la ligne Bleed C54/61 et C61/67. | 3.316 | Suite à l\'installation au définitif des lignes Bleed C54/61 (OF 1003226164) et C61/67 (OF 1003226133), Veuillez installer les MUFFS que sur ces parties-là. | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
75 | 1003226164 | 203717163 | 2.5 |  | Réglage au définitif de la ligne Bleed C 54/61. | 0.365 | Veuillez effectuer le réglage au définitif de la ligne Bleed du Cadre 54 à 61. Réglage des bielles (freinage des pattes), torquage + torque seal. Localisation: En BF, C 54/61, Y0, entre les trappes MLG. | 2016-07-12 | QARJ
75 | 1003524672 | 203717284 | 0.5 |  | repose clamp hydraulique abs0396h16nd | 0.7 | repose clamp hydraulique abs0396h16nd | 2016-07-12 | QARJ
75 | 1003226133 | 203717459 | 2 | Finition Bleed du cadre 61 a 62 OK TFS: C62 a 67 LH car panneaux BF installé dans cette zone prévoir une OF de dépose/repose pour ces panneaux | Réglage au définitif de la ligne Bleed C 61/67. | 0.011 | Veuillez effectuer le réglage au définitif de la ligne Bleed du Cadre 61 à 67. Réglage des bielles (freinage des pattes), torquage + torque seal. Localisation: EN BF, C61/67, DE Y0 JUSQU\'À LA LISSE 2/3 GAUCHE DU BF. | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
76 | 1003275240 | * |  | en cours | V2151660000200 CSAS SUPPLY BLEED DUCT - FID AND OZC | 4.208 | Réaliser le montage au provisoire du 141 et 142 HB. | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
74 | 1003537892 | 203720754 | 0.5 |  | Détorquage /retorquage raccord BP RAT | 0.9 | Détorquage /retorquage raccord BP RAT | 2016-07-12 | QARJ
76 | 1003539222 | 203722716 |  |  | >>Désaffleurement C2.4 A reprendre G/D | 5.253 | LOCALISATION:Cabine cadre 16/19 D/G DESCRIPTION: Veuillez déposer les planchers suivant les pts du document V53690050000-MET-000-A1 pour reprendre le désafleurement. | 2016-07-12 | TFS | Pas eu le temps
76 | 1003523987 | 203723952 | 1 |  | FZP30 REJ NC 203532224 ON CA WB000 | 0.107 | Changement équipement V 1RK | 2016-07-12 | QARJ
75 | 1003540634 | 203724058 | 0.5 |  | retouches hydrofuge + reconnection elec | 1 | retouches hydrofuge suite à NC 203594869 + reconnection elec 1610VN007 | 2016-07-12 | QARJ
75 | 1003517204 | * | 1 | TFS: mesure de métal + protections | Changement Bouclier thermique | 3 | Changement bouclier thermique en BF3, RHS entre C53 et 54 | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
75 | 1003429620 |  | 2 | TVS NC 203727304(drain non connecté) | REP panneau 198GB | 3.2 | Belly Fairing - C61/63 - RHS Veuillez déposer le panneau BF 198GB (réf. V53384351006) pour installation du FLAP PCU. | 2016-07-12 | TFS | NC ou manquant sur A/C rencontré lors de l\'instalation
76 | 1003220283 | = |  | En Cours | PRE-ENS BLEED C67-68 | 0.89 | montage bleed en soute 2. | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
76 | 1003239308 | 203725022 |  |  | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC11 | 0.156 | PNE CC11 | 2016-07-12
76 | 1003295621 | 203725090 |  |  | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC14 | 0.05 | PNE CC14 | 2016-07-12
76 | 1003295613 | 203725165 |  |  | FZP30 PNE Cabine TC | 1 | PNE C7 | 2016-07-12
75 | 1003525817 | 203725269 | 2 | TFS 197JB car tuyauterie hydro connecté sur A/C | Dép/rep 197FB, 197JB, 197AB et 197DB pour check ligne Bleed | 13 | En présence de la Qualité: Veuillez déposer les panneaux BF 197JB, 197FB, 197DB et 197AB pour faire le montage au définitif des lignes Bleed C54/61 (OF 1003226164) et C61/67 (OF1003226133). Puis reposer les 4 panneaux BF au définitif. | 2016-07-12 | QARJ
76 | 1003446271 | * |  | en cours | REP TUYAUTERIE MIXEUR | 1.608 | Localisation : En soute avant, entre cadre 44 et cadre 46, côté droit Travail : prendre en compte le TVS de Paoli pour terminer l\'OF. | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
77 | 1003238307 |  |  | TFS bleu sur enrobage | pre-ens bleed C68-70 | 1.097 | pre-ens bleed C68-70 | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
76 | 1003220304 | * |  | en cours | PRE-ENS BLEED C68-70 | 1.099 | montage bleed en soute 2. | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
76 | 1003275401 | * |  |  | TRIM MANIFOLD INSTL | 2.68 | Réaliser le montage de la TRIM | 2016-07-12
77 | 1003504817 | 203727669 | 1 | [FP76] à 100% 1/2 stamp, NC à créer (enfoncement sur toute la longueur du plancher) | repose plancher FP76 | 0.9 | Cabine - TC - LHS - C56/60 - Y+1780/Y+2650 - repose plancher FP76 avec visite de sécurité | 2016-07-12 | TFS | NC ou manquant sur A/C rencontré lors de l\'instalation
77 | 1003295841 | 203727740 |  | Décapage + remplacement des vis + écrous et rondelles fait mais mesure toujours hors tolérance | Installation TRIM | 2.286 | Réaliser le dossier en totalité sauf les cupolas, les traversées ohds et les cordons ohds | 2016-07-12 | TFS | Dossier à reprendre par le CT
75 | 1003525817 | * |  |  | Dép/rep 197FB, 197JB, 197AB et 197DB pour check ligne Bleed | 13 | En présence de la Qualité: Veuillez déposer les panneaux BF 197JB, 197FB, 197DB et 197AB pour faire le montage au définitif des lignes Bleed C54/61 (OF 1003226164) et C61/67 (OF1003226133). Puis reposer les 4 panneaux BF au définitif. | 2016-07-12
75 | 1003226104 | * | 3 | TRIM LH TFS : bleu sur tresse + PR sur support ITEM478 TRIM RH TFS: Torquage axe bielle car manque l\'écrou + réglage freinage + torquage collier 132HK + boutonnage ITEM 478 + tresse de métal | INSTALL TRIM NON PRESSU | 5.294 | A faire en // avec l\'OF 1003226116 pour le jonctionnement à la cloison étanche. Veuillez installer toute la BLEED TRIM côté BF + mesures de métals + protection. Localisation: En BF, C 46/48 Droit & Gauche, L 1/2 du BF. | 2016-07-12 | TFS | Dossier à reprendre par le CT
76 | 1003542128 | * |  | en cours | RWK NC 203667757 ATA21 BOROSCOPIE | 35.35 | Dépose/Repose mixer pour boroscopie | 2016-07-12 | TFS | Finitions / Opérations
75 | 1003226160 | 203645611 |  |  | TRIM DISTR STD | 1.826 | Cargo 1 - MIXER - C44/46 - LHS/RHS Veuillez installer les tuyauteries TRIM ainsi que les manchons. | 2016-07-13
75 | 1003226124 | 203647986 |  |  | Installation du système TRIM | 2.687 | Cargo 1 - C44/46 - MIXER Veuillez effectuer l\'installation du système TRIM dans l\'A/C. Prendre les mesures de métal. et renseigner le PV joint au dossier. | 2016-07-13 | QARJ
75 | 1003226116 | * |  |  | TRIM PERI-SEAL INSTL | 2.455 | A faire en // avec l\'OF 1003226104 (Instal TRIM côté BF) pour jonctionner le tout. Veuillez installer le système TRIM dans l\'A/C + prendre les mesures de métals et appliquer la protection PR. Localisation: Cargo 1 - C45/46 Gauche et Droit- derrière le MIXER. | 2016-07-13
76 | 1003275401 | * |  |  | TRIM MANIFOLD INSTL | 2.68 | Réaliser le montage de la TRIM | 2016-07-13
76 | 1003220499 | * |  | TFS PR | CA PREPA MANIFOLD | 5.004 | réaliser l\'installation des tuyauteries manifold. | 2016-07-13 | TFS | Finitions / Opérations
76 | 1003220283 | * |  |  | PRE-ENS BLEED C67-68 | 0.89 | montage bleed en soute 2. | 2016-07-13
76 | 1003220304 | * |  |  | PRE-ENS BLEED C68-70 | 1.099 | montage bleed en soute 2. | 2016-07-13
76 | 1003525542 | 203724792 | 2.5 |  | FZP30 Reprise carter OXY C13-16 Right Side | 1.361 | Dépose carter oxy | 2016-07-13 | QARJ
77 | 1003295880 |  |  | Tuyauterie V56111242000 épinglé sur A/C | bleed C67-70 | 4.794 | bleed C67-70 | 2016-07-13 | TFS | Finitions / Opérations
76 | 1003542128 | 203727364 |  | en cours | RWK NC 203667757 ATA21 BOROSCOPIE | 35.35 | Dépose/Repose mixer pour boroscopie | 2016-07-13 | TFS | Finitions / Opérations
77 | 1003539796 | 203727558 | 1 |  | dep/rep plancher FPA26 | 1.54 | Loc: cockpit C9-11 - LHS - depose/repose plancher FPA26 avec poste neutre | 2016-07-13 | QARJ
75 | 1003517204 | * | 1 |  | Changement Bouclier thermique | 3 | Changement bouclier thermique en BF3, RHS entre C53 et 54 | 2016-07-13 | REWORK
76 | 1003539222 | * | 3 |  | >>Désaffleurement C2.4 A reprendre G/D | 5.253 | LOCALISATION:Cabine cadre 16/19 D/G DESCRIPTION: Veuillez déposer les planchers suivant les pts du document V53690050000-MET-000-A1 pour reprendre le désafleurement. | 2016-07-13 | QARJ
76 | 1003262410 | * | 1 |  | Réparation NT-004932092 MSN76 | 1 | Localisation: CWB, côté gauche, Extérieur et intérieur panneau arrière Travail à effectuer: Peinture de finition sur joint PR + Peinture primaire sur enrobage | 2016-07-13 | QARJ
76 | 1003220283 | * | 2 |  | PRE-ENS BLEED C67-68 | 0.89 | montage bleed en soute 2. | 2016-07-13 | QARJ
75 | 1003544008 | 203728755 | 0.5 |  | FZP30 PR non conforme sur vis ecrou de bielle | 1 | REPRISE PR SUR AXE ECROU BIELLE | 2016-07-13 | QARJ
77 | 1003525545 | 203730091 | 0.5 | Dépose QARJ TFS: Découpe + Remontage ( Pas d\'aju ) | decoupe et repose carter O2 | 1.36 | Localisation: PLAFOND SOUTE EBAY C13-16 - RHS - Dépose carter O2 vuivant DQN NZ0143613 | 2016-07-13 | TFS | Repose
75 | 1003235701 | 203730183 |  |  | FZP30 PNE C8 et C7 | 1 | Safety C8 | 2016-07-13
75 | 1003235698 | 203730306 |  |  | FZP30 PNE CC12 | 1 | Safety CC12 | 2016-07-13
76 | 1003239308 | 203730379 |  |  | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC11 | 0.156 | PNE CC11 | 2016-07-13
77 | 1003252227 | 203730435 |  |  | FZP30 PNE CC11 | 2256 | PNE CC11 | 2016-07-13
77 | 1003543614 | 203730165 | 0.5 |  | Coller support bracket | 0.5 | Localisation : Wing LH RIB 1 C52/53 extérieur caisson. Veuillez coller le support bracket selon plan V579-10021. | 2016-07-13 | QARJ
76 | 1003239302 | 203730422 |  |  | FZP30 Poste neutre C2 vol | 0.365 | PNE FCRC | 2016-07-13
76 | 1003295621 | 203730425 |  |  | FZP30 PNE + RETOUCHES FPO CC14 | 0.05 | PNE CC14 | 2016-07-13
75 | 1003518914 | 203730739 |  |  | repose plancher FPE52 | 1 | repose plancher FPE52 (OF dans les mains d\'ERMA) à faire en fin de vacation | 2016-07-13
75 | 1003530653 | 203731041 | 1 |  | repose FPE20/41/43 à faire en fin de vacation | 4.5 | reposer les planchers suivants -FPE20 item 6 V531.23115.000 -FPE41 item 14 V531.23124.004 -FPE43 item 24 V531.23146.000 suivant plan V531-23582-000 à faire en fin de vacation | 2016-07-13 | QARJ
76 | 1003275240 | * |  |  | V2151660000200 CSAS SUPPLY BLEED DUCT - FID AND OZC | 4.208 | Réaliser le montage au provisoire du 141 et 142 HB. | 2016-07-13
77 | 1003295834 | 203731253 |  |  | Installation TRIM | 5.285 | Localisation : BF3, cadres 46 Y=0 Veuillez installer la tuyauterie TRIM. | 2016-07-13
77 | 1003295834 | 203731259 |  |  | Installation TRIM | 5.285 | Localisation : BF3, cadres 46 Y=0 Veuillez installer la tuyauterie TRIM. | 2016-07-13
77 | 1003295841 | 203731333 |  |  | Installation TRIM | 2.286 | Réaliser le dossier en totalité sauf les cupolas, les traversées ohds et les cordons ohds | 2016-07-13
77 | 1003295841 | 203731334 |  |  | Installation TRIM | 2.286 | Réaliser le dossier en totalité sauf les cupolas, les traversées ohds et les cordons ohds | 2016-07-13
75 | 1003538032 | 203734213 |  | TFS dépose des bleed outillages et repose des panneaux BF | Montage/démontage bleed outillage | 13.42 | Veuillez déposer les 2 tuyauteries Bleed outillage ainsi que l\'équipement V 7260HA (entre les 2 Bleed outillage). Reposer les 3 panneaux BF avec visite de sécu: 193JB (4 vis) + 194FB et 193TB (au définitif). Merci de reposer l\'équipement V 7260HA sur les chariots avec une étiquette et le N° OF 1003212029. | 2016-07-13 | TFS | Repose
75 | 1003538032 | * |  |  | Montage/démontage bleed outillage | 13.42 | Veuillez déposer les 2 tuyauteries Bleed outillage ainsi que l\'équipement V 7260HA (entre les 2 Bleed outillage). Reposer les 3 panneaux BF avec visite de sécu: 193JB (4 vis) + 194FB et 193TB (au définitif). Merci de reposer l\'équipement V 7260HA sur les chariots avec une étiquette et le N° OF 1003212029. | 2016-07-13
75 | 1003516293 | * |  | TFS repose des tuyauterie en BF | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 6 | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 2016-07-13 | TFS | Repose
75 | 1003516293 | * |  |  | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 6 | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 2016-07-13
75 | 1003226104 | * |  |  | INSTALL TRIM NON PRESSU | 5.294 | A faire en // avec l\'OF 1003226116 pour le jonctionnement à la cloison étanche. Veuillez installer toute la BLEED TRIM côté BF + mesures de métals + protection. Localisation: En BF, C 46/48 Droit & Gauche, L 1/2 du BF. | 2016-07-13
75 | 1003284096 | * |  |  | Montage d\'un MUFF | 0.352 | Montage d\'un MUFF | 2016-07-13
75 | 1003212604 | 203736387 |  |  | FZP30 PNE C1 | 0.104 | PNE C1 | 2016-07-13
77 | 1003252220 | 203736459 |  |  | FZP30 PNE C2 | 1 | PNE C2 | 2016-07-13
75 | 1003235397 | * |  |  | UFF INSTL FWDCC | 0.315 | UFF INSTL FWDCC | 2016-07-13 | QARJ
75 | 1003235395 | * |  |  | MUFF instl MPS | 0.315 | * | 2016-07-13 | QARJ
75 | 1003235395 | * |  |  | MUFF instl MPS | 0.315 | * | 2016-07-13 | REWORK
77 | 1003295854 | 203733515 |  |  | Montage bielle TRIM | 1 | Montage bielle TRIM | 2016-07-14
77 | 1003295841 | 203733518 |  |  | Installation TRIM | 2.286 | Réaliser le dossier en totalité sauf les cupolas, les traversées ohds et les cordons ohds | 2016-07-14
77 | 1003295841 | 203733515 |  |  | Installation TRIM | 2.286 | Réaliser le dossier en totalité sauf les cupolas, les traversées ohds et les cordons ohds | 2016-07-14
77 | 1003295854 | 203733518 |  |  | Montage bielle TRIM | 1 | Montage bielle TRIM | 2016-07-14
77 | 1003295834 | 203734142 |  |  | Installation TRIM | 5.285 | Localisation : BF3, cadres 46 Y=0 Veuillez installer la tuyauterie TRIM. | 2016-07-14
77 | 1003295834 | 203734189 |  |  | Installation TRIM | 5.285 | Localisation : BF3, cadres 46 Y=0 Veuillez installer la tuyauterie TRIM. | 2016-07-14
77 | 1003238297 | 203734189 |  |  | Pré-install TRIM | 1.849 | Localisation : BF3 Gauche Veuillez effectuer en totalité la pré-installation de la tuyauterie TRIM. A lancer impérativement au P50. | 2016-07-14
75 | 1003544008 | 203736259 |  |  | FZP30 PR non conforme sur vis ecrou de bielle | 1 | Rerpise PR sur montage bielle | 2016-07-14
75 | 1003226160 | 203736362 |  |  | TRIM DISTR STD | 1.826 | Cargo 1 - MIXER - C44/46 - LHS/RHS Veuillez installer les tuyauteries TRIM ainsi que les manchons. | 2016-07-14
75 | 1003516293 | 203736462 |  |  | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 6 | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 2016-07-14
77 | 1003252220 | 203736509 |  |  | FZP30 PNE C2 | 1 | PNE C2 | 2016-07-14
75 | 1003212604 | 203736567 |  |  | FZP30 PNE C1 | 0.104 | PNE C1 | 2016-07-14
77 | 1003313480 | 203736725 |  |  | FZP30 PNC Cabine | 1 | PNE C6/C7 | 2016-07-14
75 | 1003226110 | 203656181 | 0.5 |  | TRIM DISTRI FCRC | 0.672 | Cargo 1 - C44-46 - MIXER LHS Veuillez installer la tuyauterie Item 1 (réf. V2161012021600) ainsi que le manchon Item 2 (réf. V3611153029000) | 2016-07-15 | QARJ
75 | 1003226144 | 203656918 | 0.5 |  | TRIM DISTRI TAPPING F | 0.934 | Cargo 1 - C44/46 - MIXER RHS Veuillez installer la tuyauterie Item 1 (réf. V216101202000) et le manchon d\'isolation Item 2 (réf. V3611153027400). | 2016-07-15 | QARJ
75 | 1003548490 | 203734236 | 2 |  | dépose 198GB + retouche drains | 1.7 | dépose 198GB + retouche drains | 2016-07-15 | QARJ
75 | 1003235392 | * | 1 |  | MUFFS INSTALL STD | 1.312 | MUFFS INSTALL STD | 2016-07-15 | QARJ
75 | 1003225772 | * |  |  | Maintenance floor KB | 2.575 | Case de train - Keel Beam - RHS Veuillez installer le plancher de maintenance Item 14 (réf. V53923070002). Prendre les mesures de métal. et renseigner le PV joint au dossier. (Si mesures hors tol. Prendre les mesures en M1 et M2 et noter les résultats sur la fiche de suivi prod pour envoi en MAP merci). | 2016-07-15 | TFS | Autres
75 | 1003429620 | * |  |  | REP panneau 198GB | 3.2 | Belly Fairing - C61/63 - RHS Veuillez déposer le panneau BF 198GB (réf. V53384351006) pour installation du FLAP PCU. | 2016-07-15
77 | 1003295841 | 203735759 |  |  | Installation TRIM | 2.286 | Réaliser le dossier en totalité sauf les cupolas, les traversées ohds et les cordons ohds | 2016-07-15
77 | 1003295834 | 203735811 |  |  | Installation TRIM | 5.285 | Localisation : BF3, cadres 46 Y=0 Veuillez installer la tuyauterie TRIM. | 2016-07-15
76 | 1003212631 | 203735824 | 1 |  | FZP30 RING AND ROPE INSTAL | 0.796 | Terminer installation de l\'anneau et de la corde | 2016-07-15 | QARJ
75 | 1003226160 | 203736369 | 0.5 |  | TRIM DISTR STD | 1.826 | Cargo 1 - MIXER - C44/46 - LHS/RHS Veuillez installer les tuyauteries TRIM ainsi que les manchons. | 2016-07-15 | QARJ
75 | 1003516293 | 203736468 | 2 | TFS OP 0040/0070 | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 6 | Dép/rep de tuyauteries ATA21 + planchers pour installer la TRIM en BF + CC13 | 2016-07-15 | TFS | Finitions / Opérations
77 | 1003252227 | 203736474 |  |  | FZP30 PNE CC11 | 2256 | PNE CC11.4 | 2016-07-15
76 | 1003542128 | * |  |  | RWK NC 203667757 ATA21 BOROSCOPIE | 35.35 | Dépose/Repose mixer pour boroscopie | 2016-07-15 | TFS | Finitions / Opérations
77 | 1003525545 | 203736783 | 1 | écrou riveté endommagé. Créer NC | decoupe et repose carter O2 | 1.36 | Localisation: PLAFOND SOUTE EBAY C13-16 - RHS - Découpe et repose carter O2 vuivant DQN NZ0143613 | 2016-07-15 | TFS | Autres
76 | 1003547182 | 203733525 | 0.5 |  | RWK NC 203731743 décoller support | 0.5 | Localisation : Réservoir central voilure, LHS, partie haute nervure 1 Cadre 52. Veuillez décoller le support collé en trop suivant le plan V579-10021014. | 2016-07-16 | QARJ
76 | 1003547331 | 203735708 |  |  | >>RWK NC 000203686821 DEP/REP ATA 536 | 1.33 | LOCALISATION:Plancher cargo 2 DESCRIPTION: Veuillez déposer le plancher FPC32 | 2016-07-16 | TFS | Repose
76 | 1003534978 | 203736427 |  |  | >>DA251216_NZ_AAA>REC: ATA536+212+928 | 10.18 | LOCALISATION: Soute 1 cadre 44/45 LH Cabine cadre 41/60 LH DESCRIPTION: Veuillez reposer les planchers FP14/16/34/44/54/64/74suivant les SOI | 2016-07-16
76 | 1003543041 | * | 3 | TFS 4 panneaux non déposés comme demande sur fiche de suivi AAA | Pour MTG BLEED/TRIM: Dépose panneaux BF | 80 | Dépose les panneaux 197AB et 197DB. | 2016-07-17 | TFS | Finitions / Opérations