## Estimation
PROJET GPAO |  | TOTAL en Jours | REALISATION | RESTANT en Jours | Partie 1 | 10
|  | 50.3 | 80.64% | 24.45 | Partie 2 | 9.95
[5 empty] | Partie 3 | 4.5
Priorité | Tâches | Nb jours | Taux de réalisation | Nb restant | Commentaire
1 | Accès GPAO Stelia | 1 | 100% | 0
1 | Accès GPAO NZ | 2 | 100% | 0
1 | Accès GPAO SE | 5 | 100% | 0
1 | Création de la base de données | 3 | 100% | 0
1 | Accéder aux fichiers Access Gmbh | 3 | 100% | 0
1 | Listes déroulantes | 2 | 100% | 0
1 | General Display WO | 2 | 100% | 0
1 | Archives WO | 0.5 | 100% | 0
1 | Coordination Display WO | 0.5 | 100% | 0
1 | Create WO | 1 | 100% | 0
1 | Update WO | 0.5 | 100% | 0
1 | Status WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Production WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Category of Work WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Quality WO | 0.3 | 100% | 0
1 | CMTE WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Chemical Product WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Intervention Card WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Coordination WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Concession WO | 0.3 | 100% | 0
1 | Production Display WO | 0.5 | 100% | 0
1 | Quality Display WO | 0.5 | 100% | 0
1 | Display Concession | 0.5 | 100% | 0
1 | Logistic - Display Parts | 0.5 | 100% | 0
1 | WO Logistic | 0.3 | 100% | 0
1 | Invoicing | 2 | 100% | 0
1 | Droits d'accès | 2 | 0% | 2
1 | Afficher les champs en fonction de la GPAO | 3 | 0% | 3
1 | Ajouter les interfaces manquantes de Sud Est | 5 | 0% | 5
2 | Ajouter les extracts nécessaire pour Sud Est | 5 | 0% | 5
2 | Ajouter les paramétrage Sud Est aux extracts (Status) | 3 | 0% | 3
2 | Daily TERA / REWORK | 0.5 | 100% | 0 | Ne fonctionne pas donc non réalisé
2 | SQCDP | 0.5 | 60% | 0.2
2 | QUALITY | 3 | 75% | 0.75
2 | REQUESTS | 2 | 100% | 0 | Partie KPI view per Cost Center et Workforce Shedule per day non utilisé (validé par P. Laporte)
2 | PRODUCTION TIME | 1 | 0% | 1
3 | Import des données Access -> la nouvelle BDD (2 Gmbh + 1 Sud Est) | 5 | 10% | 4.5
4 | Deliverable WO | 0.3 | 100% | 0 | Non réalisé car non utilisé sur AAA Gmbh
4 | Customer Display | 0.5 | 100% | 0 | Non réalisé car implique de donner accès à l'extranet au client

## Acces
Formulaire | Aerolia | Airbus_Nantes | CT_AE | CT_Bremen | CT_Doors | CT_Leonardo | CT_NT | CT_NZ | CT_SONACA | CT_TAI | Logistic | Prod | QMS | Quality | Utilisateurs
F_WODeliverableSelect | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X | X
SF_DeliverableSelected | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X | X
SF_production | X | X | X | X | [7 empty] | X |  |  | X
SF_StatusWO |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X
F_CreateAircraft | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  |  | X
F_FAQ requests | X |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X
F_production hours | X |  | X | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X
F_A350 |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X | X
F_A400M |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X | X
F_createWO_A350 |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X | X
F_createWO_A400M |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X | X
F_Wodetails_Bremen |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X | X
F_Wologisitics_Bremen |  |  | X | X | [10 empty] | X
R_WO_A350 |  |  | X | X | [5 empty] | X |  | X |  | X | X
R_WO_A400M |  |  | X | X | [9 empty] | X | X
SF_createWO_A350 |  |  | X | X | [9 empty] | X | X
SF_createWO_A400M |  |  | X | X | [7 empty] | X |  | X | X
Cost Center List |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X | X
CostCenter |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  | X | X
F_Add_CostCenter |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X
F_archives_A350 |  |  |  | X | [9 empty] | X | X
F_archives_A400M |  |  |  | X | [9 empty] | X | X
F_DisplayWO_changeDate |  |  |  | X | X |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X
F_logistique_Change_Date |  |  |  | X | [10 empty] | X
F_logistique_ChangeDnOrTn |  |  |  | X | [10 empty] | X
F_PartsMissing_bremen |  |  |  | X | [10 empty] | X
F_production_workers |  |  |  | X | X |  | X | [7 empty] | X
F_Wodetails_UpdateCostCenter |  |  |  | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X
SF_logistics_bremen |  |  |  | X |  |  | X | [7 empty] | X
Customer Validation sous-formulaire | X | X | X | [11 empty] | X
F_AEROLIA | X | X | X | [10 empty] | X | X
F_Aircraft | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X | X
F_WO_check_customer_ae | X | X | X | [11 empty] | X
F_WOProduction | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X
R_SF_customer_validation | X | X | X | [11 empty] | X
F_Archives_NT |  | X | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
F_Parts to be sent |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
F_production_overview_ae |  | X | X | [11 empty] | X
F_production_overview_NT |  | X | X |  |  |  | X | [7 empty] | X
F_Request_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X
F_Wocategory_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
F_Wodetails_NT |  | X | X | [8 empty] | X |  | X | X
F_Wologistics_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
OSW_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
R_PartsMissing_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
R_WO_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X
SF_logistics_NT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
SF_StatusQuality |  | X | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X
SF_WOCategoryNT |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X
F_AE_Lead Time_KPI | X |  | X | [11 empty] | X
F_AE_Quality Time | X |  | X | [11 empty] | X
F_AE_Waiting Time | X |  | X | [11 empty] | X
F_AE_Waiting Time_graph | X |  | X | [11 empty] | X
F_Request_AE | X |  | X | [10 empty] | X | X
F_Wocategory_AE | X |  | X | [8 empty] | X |  | X | X
R_WO_AE_customer | X |  | X | [11 empty] | X
SF_Category_AE | X |  | X | [10 empty] | X | X
Welcome | X |  | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X
F_admin |  |  | X | [11 empty] | X
F_Airbus_NT |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
F_Aircraft_temp |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
F_createWO_AE |  |  | X | [10 empty] | X | X
F_CreateWO_Doors |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | X
F_Doors |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | X
F_extract_target_time |  |  | X |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
F_general requests_quality |  |  | X | [11 empty] | X
F_idle_time |  |  | X | [11 empty] | X
F_production_overview_ae_Update |  |  | X | [11 empty] | X
F_Wodetails_AE |  |  | X | [8 empty] | X |  | X | X
F_Wodetails_Doors |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  | X | X
F_WOQuality |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | X
Invoicing |  |  | X | [11 empty] | X
R_WO_AE |  |  | X | [8 empty] | X | X | X | X
R_WO_Doors |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X
SF_createWO_AE |  |  | X | [8 empty] | X |  | X | X
SF_createWO_Doors |  |  | X |  | X | [8 empty] | X | X
SF_createWO_NT |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | X
F_Archive_A320_NZ | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X
F_Archive_A320_SONACA | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X
F_Archive_A320_TAI | [9 empty] | X |  |  |  | X | X
F_Archives_AE | [13 empty] | X
F_archives_Doors |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
F_Archives_LEONARDO | [13 empty] | X
F_ChemicalProduct_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_ChemicalProductWarning | [11 empty] | X | X | X | X
F_CMTE_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_CMTEWarning | [11 empty] | X | X | X | X
F_CMTEWarning_subform | [11 empty] | X | X | X | X
F_Conc_AE | [13 empty] | X
F_Consult_Stock | [6 empty] | X | [7 empty] | X
F_createWO_LEONARDO | [13 empty] | X
F_createWO_NT | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | X | X
F_createWO_NZ | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X
F_createWO_SONACA | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X
F_createWO_TAI | [8 empty] | X | X |  | X |  | X | X
F_DisplayConcession | [11 empty] | X | X | X | X
F_DisplayWO_changeShift | [11 empty] | X | X | X | X
F_DisplayWO_Position | [11 empty] | X | X | X | X
F_FollowUp_AE | [11 empty] | X | X | X | X
F_general_requests | [11 empty] | X |  |  | X
F_IC_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_ICSearch_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_InterventionCard_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_Lead_Time_overview_NT | [6 empty] | X | [7 empty] | X
F_Leonardo | [13 empty] | X
F_Logistic_HAM | [10 empty] | X |  |  |  | X
F_NT_Overview_Hall 1 | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_NT_Overview_Hall 2 | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_NT_Overview_Hall 6 | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_NT_Overview_Hall 8 | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_NT_Overview_Status | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_NT_Overview_transit | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_NZ | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X
F_Overview_NT | [6 empty] | X | [6 empty] | X | X
F_Prod_Idle_Time_Graphic | [11 empty] | X |  |  | X
F_Request_Doors |  |  |  |  | X | [8 empty] | X | X
F_Reworks per Customer per Week | [13 empty] | X
F_Reworks_type of reworks | [13 empty] | X
F_SearchChemicalProdct_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_SearchTool_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
F_SONACA A320 | [8 empty] | X | X |  |  |  | X | X
F_TAI_A320 | [9 empty] | X |  |  |  | X | X
F_TimeProduction | [11 empty] | X |  |  | X
F_TimeProduction_Enter | [11 empty] | X |  |  | X
F_TimeProduction_listWO | [11 empty] | X |  |  | X
F_WO_A320_Doors_Para_missing |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X
F_WO_A320_NZ | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X
F_WO_A320_SONACA | [8 empty] | X | X |  |  |  | X | X
F_WO_A320_TAI | [9 empty] | X |  |  |  | X | X
F_WO_A320_TAI_Report | [9 empty] | X |  |  |  | X | X
F_WO_Production | [11 empty] | X | X | X | X
F_WO_RSP_Production_Prios | [11 empty] | X |  | X | X
F_Wocategory_Doors |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
F_WOCoordination | [11 empty] | X | X | X | X
F_Wodetails_A320_TAI | [9 empty] | X |  | X |  | X | X
F_WOdetails_Lead_Time | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X
F_Wodetails_LEONARDO | [11 empty] | X |  |  | X
F_Wodetails_LEONARDO | [13 empty] | X
F_WO-for Qualification Sheet | [13 empty] | X
F_Wologistics_Hamburg | [10 empty] | X |  |  |  | X
F_Wologistics_Hamburg | [13 empty] | X
F_Worker_hours | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X
F_WOTC | [11 empty] | X | X | X | X
R_ChemicalProductWarning subform | [11 empty] | X | X | X | X
R_Display_WO_Coordination | [11 empty] | X | X | X | X
R_InterventionCard_NZ subform | [11 empty] | X | X | X | X
R_InterventionCard_NZ subform 1 | [11 empty] | X | X | X | X
R_Lead_Time_Explanation_overniew | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X
R_Nombre_TERA | [11 empty] | X |  |  | X
R_Nombre_TERA | [13 empty] | X
R_SF_CMTE_NZ_subform | [11 empty] | X | X | X | X
R_SF_CMTE_NZ_subform 1 | [11 empty] | X | X | X | X
R_Splot_Status_QI | [13 empty] | X
R_WO_Archive_LEONARDO | [13 empty] | X
R_WO_LEONARDO | [13 empty] | X
R_WO_PRIMUS_KPI |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
R_WO_Production | [11 empty] | X | X | X | X
R_WO_Quality | [11 empty] | X | X | X | X
SF_Category_Doors |  |  |  |  | X | [9 empty] | X
SF_ChemicalProduct_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
SF_CMTE_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
SF_coordination | [11 empty] | X | X | X | X
SF_createWO_A320_NZ | [7 empty] | X | [5 empty] | X | X
SF_createWO_A320_SONACA | [8 empty] | X |  |  |  |  | X | X
SF_createWO_LEONARDO | [13 empty] | X
SF_createWO_NZ | [7 empty] | X | [6 empty] | X
SF_crerateWO_A320_TAI | [8 empty] | X | X |  | X |  | X | X
SF_IC_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
SF_Lead_Time_NT | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  |  | X
SF_logistics_Hamburg | [10 empty] | X |  |  |  | X
SF_logistics_Hamburg | [13 empty] | X
SF_Prod_Idle_Time_Graphic_Days | [11 empty] | X |  |  | X
SF_Prod_Idle_Time_Graphic_Month | [11 empty] | X |  |  | X
SF_Prod_Idle_Time_Graphic_Weeks | [11 empty] | X |  |  | X
SF_Prod_Repartition_Prod_Time_Graph | [11 empty] | X |  |  | X
SF_SearchTool_NZ | [11 empty] | X | X | X | X
SF_StatusTC | [11 empty] | X | X | X | X
SF_TimeProduction_Enter | [11 empty] | X |  |  | X
SF_TimeProduction_StatusWO | [11 empty] | X |  |  | X
Time Production Check | [11 empty] | X |  |  | X
Work Station Worker Overview | [11 empty] | X | X | X | X
Work Station Worker Overview subform | [11 empty] | X | X | X | X
Work Station Worker Overview subform 1 | [11 empty] | X | X | X | X

## Vue utilisateur
Titre | Valeur | Type | General WO | PX General WO | Archives | % Archives | Coordination WO | % Coordination WO | Production WO | % Production WO | Quality WO | % Quality WO | Concession | % Concession | Logistic | % Logisitc | Customer | % Customer | Action | Action Logistic | REQ
Customer | Customer | Texte | 1 | 150 | 1 | 150 | [8 empty] | 2 | 150 |  |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Customer','Customer','Texte','2' ,'150' );
Imputation | Imputation | Texte | 2 | 150 | 2 | 150 |  |  |  |  | 1 | 150 | [6 empty] | Interface WO
Type | Type | Texte | 3 | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 17 | 100 |  |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Type','Type','Texte','17' ,'100' );
MSN | MSN | Texte | 4 | 50 | 4 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','MSN','MSN','Texte','1' ,'50' );
Position | Position | Texte | 5 | 50 | 5 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 4 | 50 |  |  |  |  | 2 |  | Interface Position
AM/BNC | AM | Texte | 6 | 100 | 6 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 | 6 | 100 | 2 | 100 | 3 | 100 | 3 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','AM/BNC','AM','Texte','3' ,'100' );
OF/OT | OF | Texte | 7 | 100 | 7 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 7 | 100 |  |  | 4 | 100 | 4 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','OF/OT','OF','Texte','4' ,'100' );
NC | NC | Texte | 8 | 100 | 8 | 100 | 6 | 100 | 6 | 100 | 8 | 100 | 3 | 100 | 5 | 100 | 5 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','NC','NC','Texte','5' ,'100' );
QLB | QLB | Texte | 9 | 100 | 9 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 | 9 | 100 |  |  | 6 | 100 | 6 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','QLB','QLB','Texte','6' ,'100' );
Para | Para | Texte | 10 | 100 | 10 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 | 10 | 100 |  |  | 8 | 100 | 7 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Para','Para','Texte','8' ,'100' );
TLB | TLB | Texte | 11 | 100 | 11 | 100 | 9 | 100 | 9 | 100 | 11 | 100 |  |  | 7 | 100 | 8 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','TLB','TLB','Texte','7' ,'100' );
Concession | Concession | Texte | 12 | 100 | 12 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 12 | 100 | 4 | 100 |  |  | 9 |  | Interface WO
Designation | Designation | Texte | 13 | 300 | 13 | 300 | 11 | 300 | 11 | 300 | 13 | 300 | 5 | 300 |  |  | 10 |  | Interface WO
Priority | Priority | Texte | 14 | 100 | 14 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 | 14 | 100 |  |  |  |  | 11 |  | Interface Planification According Priorities
Escalation Point | EscalationPoint | Booleen | 15 | 50 | 15 | 50 | 13 | 50 | 13 | 50 | 15 | 50 |  |  |  |  | 12 |  | Interface Planification According Priorities
Plan Date | PlanDate | Date | 16 | 100 | 16 | 100 | 15 | 100 | 14 | 100 | [6 empty] | 13 |  | Interface Planification According Priorities
First EoW | LimitDateFOT | Date | 17 | 100 | 17 | 100 | 16 | 100 | 15 | 100 | 16 | 100 |  |  |  |  | 23 |  | Interface Planification According Priorities
New EoW | NewEoW | Date | 18 | 100 | 18 | 100 | 17 | 100 | 16 | 100 | 17 | 100 |  |  |  |  | 24 |  | Interface Planification According Priorities
Last EoW | LastEoW | Date | 19 | 100 | 19 | 100 | 18 | 100 | 17 | 100 | 18 | 100 |  |  |  |  | 14 |  | Interface Planification According Priorities
Working Shift | WorkingShift | Texte | 20 | 100 | 20 | 100 | 19 | 100 | 18 | 100 | 19 | 100 |  |  |  |  | 15
Tandem Update Date | UpdateDateTandem | Date | 21 | 100 | 21 | 100 | [10 empty] | 16 |  | Interface Planification According Priorities
OTD EoW | OTDEoW | Booleen | 22 | 50 | 22 | 50 | 20 | 50 | 19 | 50 | [6 empty] | 17 |  | Interface Planification According Priorities
OTD Comments | OTDComment | Texte | 23 | 250 | 23 | 250 | 21 | 250 | [8 empty] | 18 |  | Interface Planification According Priorities
Last Status | LastStatus | Texte | 24 | 250 | 24 | 250 | 14 | 250 | 20 | 250 | 20 | 250 | 10 | 250 | 10 | 250 | 19 |  | Interface WO | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Last Status','LastStatus','Texte','10' ,'250' );
Last Status Date | LastStatusDate | DateTime | 25 | 130 | 25 | 130 | 25 | 130 | 21 | 130 | 21 | 130 | 11 | 130 |  |  | 25 |  | Interface WO
Status Comments | StatusComment | Texte | 26 | 250 | 26 | 250 | 24 | 250 | 22 | 250 | 22 | 250 | [6 empty] | Interface WO
Comments A/CM S1 | Comments | Texte | 27 | 250 | 27 | 250 | 22 | 250 | 23 | 250 | 23 | 250 |  |  |  |  | 20 |  | Interface WO
Comments A/CM S2 | CommentsA_CMS2 | Texte | 28 | 250 | 28 | 250 | 23 | 250 | [10 empty] | Interface WO
Closure Date | ClosureDate | Date | 29 | 100 | 29 | 100 |  |  | 24 | 100 | 24 | 100 |  |  |  |  | 21 |  | Interface WO
Creation Date | CreationDate | DateTime | 30 | 130 | 30 | 130 | [10 empty] | 22 |  | Interface WO
% | WorkingProgress | Texte | 31 | 50 | 31 | 50 |  |  | 25 | 50 | [8 empty] | Interface WO
Target time | TargetTime | Nombre | 32 | 80 | 32 | 80 |  |  | 26 | 80 | [8 empty] | Interface WO
Part number | PartNumber | Texte | [12 empty] | 9 | 100 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Part number','PartNumber','Texte','9' ,'100' );
Quantity | Quantity | Nombre | [12 empty] | 11 | 50 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Quantity','Quantity','Nombre','11' ,'50' );
CMS | CMS | Texte | [12 empty] | 12 | 100 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','CMS','CMS','Texte','12' ,'100' );
DIV | RefDIV | Texte | [12 empty] | 13 | 100 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','DIV','RefDIV','Texte','13' ,'100' );
Parts delivery date | PartsDeliveryDate | Date | [12 empty] | 14 | 100 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Parts delivery date','PartsDeliveryDate','Date','14' ,'100' );
Parts received on | PartsReceivedOn | Texte | [12 empty] | 15 | 150 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Parts received on','PartsReceivedOn','Texte','15' ,'150' );
Creation date | CreationDate | DateTime | [12 empty] | 16 | 150 |  |  |  | Interface Logistic | INSERT INTO gpao_tableau (Id_PrestationGPAO,Display,Titre,Valeur,Type,Ordre,Pourcentage) VALUES (1,'Logistic','Creation date','CreationDate','DateTime','16' ,'150' );
FOT Date | FOTDate | Date | [10 empty] | 6 | 100 |  |  |  |  | Interface WO
EoW DQ1 | EoWDQ1 | Date | [10 empty] | 7 | 100 |  |  |  |  | Interface WO
New EoW DQ1 | NewEoWDQ1 | Date | [10 empty] | 8 | 100 |  |  |  |  | Interface WO
Creation Date DQ1 | CreationDateDQ1 | DateTime | [10 empty] | 9 | 250 |  |  |  |  | Interface WO
Comment DQ1 | CommentsDQ1 | Texte | [10 empty] | 12 | 300 |  |  |  |  | Interface WO
Follow Up Concession | FollowUpConcession | Booleen | [10 empty] | 13 | 50 |  |  |  |  | Interface WO
Skills | Skills | Texte |  |  |  |  | 3 | 100 | 3 | 100 | 5 | 100 | [6 empty] | Interface WO

## Couleurs Vue
General WO | Archives | Coordination WO | Quality WO | Customer
[DernierDeStatus]="TERC CLOSED" Ou [DernierDeStatus]="TERC AIRBUS" ==> VERT | [DernierDeStatus]="TERC CLOSED" Ou [DernierDeStatus]="TERC AIRBUS" ==> VERT | [DernierDeStatus]="TERC CLOSED" Ou [DernierDeStatus]="TERC AIRBUS" ==> VERT | [DernierDeStatus]="TERC CLOSED" Ou [DernierDeStatus]="TERC AIRBUS" ==> VERT | [DernierDeStatus]="TERC CLOSED" Ou [DernierDeStatus]="TERC AIRBUS" ==> VERT
[DernierDeStatus]="TERC CUSTOMER" ==> GRIS | [DernierDeStatus]="TERC CUSTOMER" ==> GRIS | [DernierDeStatus]="TERC CUSTOMER" ==> GRIS | [DernierDeStatus]="TERC CUSTOMER" ==> GRIS | [DernierDeStatus]="TERC CUSTOMER" ==> GRIS
[DernierDeStatus]="TRANSFERRED" ==> BLANC | [DernierDeStatus]="TRANSFERRED" ==> BLANC | [DernierDeStatus]="TRANSFERRED" ==> BLANC | [DernierDeStatus]="TRANSFERRED" ==> BLANC | [DernierDeStatus]="TRANSFERRED" ==> BLANC
[PLAN DATE] < Date du jour = ROUGE | [PLAN DATE] < Date du jour = ROUGE | [PLAN DATE] < Date du jour = ROUGE | [PLAN DATE] < Date du jour = ROUGE | [PLAN DATE] < Date du jour = ROUGE
[DernierDeStatus]="TERA" Ou [DernierDeStatus]="QUALITY TERA" => BLEU CLAIR | [DernierDeStatus]="TERA" Ou [DernierDeStatus]="QUALITY TERA" => BLEU CLAIR | [DernierDeStatus]="TERA" Ou [DernierDeStatus]="QUALITY TERA" => BLEU CLAIR | [DernierDeStatus]="TERA" Ou [DernierDeStatus]="QUALITY TERA" => BLEU CLAIR | [DernierDeStatus]="TERA" Ou [DernierDeStatus]="QUALITY TERA" => BLEU CLAIR
[DernierDeStatus]="ACCESS PRODUCTION" Ou [DernierDeStatus]="ACCESS QUALITY" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED IS" Ou [DernierDeStatus]="PARTS MISSING" Ou [DernierDeStatus]="WAITING DESIGN OFFICE (BE)" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED ACCESS" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED AR" ==> ROSE | [DernierDeStatus]="ACCESS PRODUCTION" Ou [DernierDeStatus]="ACCESS QUALITY" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED IS" Ou [DernierDeStatus]="PARTS MISSING" Ou [DernierDeStatus]="WAITING DESIGN OFFICE (BE)" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED ACCESS" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED AR" ==> ROSE | [DernierDeStatus]="ACCESS PRODUCTION" Ou [DernierDeStatus]="ACCESS QUALITY" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED IS" Ou [DernierDeStatus]="PARTS MISSING" Ou [DernierDeStatus]="WAITING DESIGN OFFICE (BE)" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED ACCESS" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED AR" ==> ROSE | [DernierDeStatus]="ACCESS PRODUCTION" Ou [DernierDeStatus]="ACCESS QUALITY" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED IS" Ou [DernierDeStatus]="PARTS MISSING" Ou [DernierDeStatus]="WAITING DESIGN OFFICE (BE)" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED ACCESS" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED AR" ==> ROSE | [DernierDeStatus]="ACCESS PRODUCTION" Ou [DernierDeStatus]="ACCESS QUALITY" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED IS" Ou [DernierDeStatus]="PARTS MISSING" Ou [DernierDeStatus]="WAITING DESIGN OFFICE (BE)" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED ACCESS" Ou [DernierDeStatus]="BLOCKED AR" ==> ROSE
[DernierDeStatus]="PROD LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="SANDBLASTING" => BLEU FONCE | [DernierDeStatus]="PROD LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="SANDBLASTING" => BLEU FONCE | [DernierDeStatus]="PROD LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="SANDBLASTING" => BLEU FONCE | [DernierDeStatus]="PROD LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="SANDBLASTING" => BLEU FONCE | [DernierDeStatus]="PROD LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="LAUNCHED" Ou [DernierDeStatus]="SANDBLASTING" => BLEU FONCE
[DernierDeStatus]="PROD SHOPFLOOR" Ou [DernierDeStatus]="PROD READY" => AUTRE BLEU | [DernierDeStatus]="PROD SHOPFLOOR" Ou [DernierDeStatus]="PROD READY" => AUTRE BLEU | [DernierDeStatus]="PROD SHOPFLOOR" Ou [DernierDeStatus]="PROD READY" => AUTRE BLEU | [DernierDeStatus]="PROD SHOPFLOOR" Ou [DernierDeStatus]="PROD READY" => AUTRE BLEU | [DernierDeStatus]="PROD SHOPFLOOR" Ou [DernierDeStatus]="PROD READY" => AUTRE BLEU
[Escalation Point]="Yes" => ROUGE FONCE | [Escalation Point]="Yes" => ROUGE FONCE | [Escalation Point]="Yes" => ROUGE FONCE | [Escalation Point]="Yes" => ROUGE FONCE | [Escalation Point]="Yes" => ROUGE FONCE
Concession |  |  |  | Logistic
[Plan date]<Date() => ROUGE
[Plan date]=Date() => BLEU